## Avancement
| V0.1 |  |  | V0.2 |  |  | V0.3 |  |  | V0.4 |  |  | V1.0 |  |  | V1.1 |  |  | V1.2 |  |  | V1.3 |  |  | V1.4
Nom de l'essai | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires
confirmation2.php | ok | 2014-06-09 | rendre le getFixedValues(5) dynamique (fait) | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
confirmation2.tpl | ok | 2014-03-16 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
followup_sub.php | ok | 2014-03-09 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
followup_sub.tpl | ok | 2014-03-09 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
management_groups.php | OK | 2014-05-25 |  | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
management_groups.tpl | OK | 2014-02-03 |  | ok | 2014-08-17 | modifications pour bug #20 | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
management_subs.php | ok | 2014-06-09 | modification pour gérer l'enregistrement des descriptions des fichiers après send_file.php (->fait) reste à faire reset_saison avec delete files (fait grace au on delete cascade + script de nettoyage) | ok |  |  | ok | 2014-09-03 | modifs pour evol #32, 35, 36 | ok | 2014-09-18 | modif pour evol #42 | ok | 2015-07-27 | modif pour evol #48 | NT |  |  | ok | 2016-06-13 | evol #55
management_subs.tpl | ok | 2014-03-15 |  | ok | 2014-08-25 | modif pour bug #11 | ok | 2014-09-03 | modifs pour evol #32, 35, 36 | ok | 2014-09-18 | modif pour evol #42 | ok | 2015-07-27 | modif pour evol #48 et #50 | ok | 2015-10-11 | modification du fichier pour evol #52 | ok | 2016-06-13 | evol #55
management_subs2.php | ok | 2014-06-09 | rendre le getFixedValues(5) dynamique (fait) | ok |  |  | ok | 2014-09-03 | modif pour bug #34 | NT |  |  | ok | 2015-07-27 | pas de mofif | NT
management_subs2.tpl | ok | 2014-03-27 |  | ok |  |  | ok | 2014-09-03 | pas de modif | NT |  |  | ok | 2015-07-27 | modif pour bug #51 et #34 | NT
new_subscription.php | ok | 2014-06-09 | Grisé si complet ou déjà inscrit + adhésion AS précoché si non membre (fait) inscription suivant le statut extérieur/NS + age (fait) rendre le getFixedValues(5) dynamique(fait) | ok |  |  | NT |  |  | ok | 2014-09-23 | modification du fichier include/tarif.php pour prendre en compte le bug #40 | NT |  |  | NT
new_subscription.tpl | OK | 2014-02-08 |  | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files.php | ok | 2014-06-09 | 50% fait reste envoi des fichiers (ajouter ds bdd "file_return" pour différencier formulaires et fichiers informatifs) (->fait) Script de nettoyage * recherche dans la bdd si le fichier est dans la bdd + non vierge && date_record >2ans && fichier existe->delete + delete bdd * ou si le fichier n'est pas dans la bdd mais est présent dans le répertoire-> delete * ou si fichier n'existe pas dans le répertoire mais présent dans la bdd, on supprime juste sa ligne ds la bdd * script appelé à chaque suppression d'un fichier par qqn du staff. penser à nettoyer les fichiers si on supprime une activité -> pris en compte par le on delete cascade + script de nettoyage si absent de la bdd (->fait) ajouter un séparateur dans le nom du fichier ex: _5_1.pdf (act 5, fichier 1) pour éviter de retomber sur timestamp 51. (->fait) | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files.tpl | ok | 2014-03-02 |  | ok | 2014-08-03 | Correction pour bug #1 utilisation de l'upload seulement sous chrome | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files_standalone.php | ok | 2014-05-29 |  | ok | 2014-08-03 | Correction pour bug #1 utilisation de l'upload seulement sous chrome | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files_standalone.php | OK | 2014-06-09 | Supression des fichier à mettre au point (->fait) fichiers de l'adhérent à faire getlistadh (->fait) 2 vues différentes: files of group et personal files (fait) attention au cas particulier de management_subs2 où id_adh est celui de l'adh géré (vérifier suppression)(fait) | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files_standalone.tpl | ok | 2014-05-29 |  | ok | 2014-08-03 | Correction pour bug #1 utilisation de l'upload seulement sous chrome | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
subs_confirmation.php | ok | 2014-06-17 | Tout est fait sauf Envoyer mail(fait) | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | ok | 2016-06-13 | evol #55
subs_confirmation.tpl | ok | 2014-03-02 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | ok | 2016-06-13 | evol #55
upload_process.php | ok | 2014-05-07 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
view_activity.php | ok | 2014-05-25 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
view_activity.tpl | ok | 2014-05-25 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
view_file.php | ok | 2014-05-26 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
view_file.tpl | ok | 2014-06-09 | Afficher un texte si aucun fichier + description dans la bulle du lien au lieu de l'emplacement (fait) | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
_define.php | ok |  |  | ok |  |  | ok | 2014-09-07 |  | ok | 2014-09-26 |  | ok | 2015-07-27 | N° version plugin changé à V1.0 | ok | 2015-10-11 | N° version plugin changé à V1.1 | ok | 2016-07-12 | N° version plugin changé à V1.2 | ok | 2016-07-17 | N° version plugin changé à V1.3 | ok | 2016-09-10 | N° version plugin changé à V1.4
about_group.php | NTA |  |  | ok | 2014-08-03 | modification ajouter une page d'info evol #23 | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
about_group.tpl | NTA |  |  | ok | 2014-08-03 | modification ajouter une page d'info evol #23 | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Class activity | OK | 2014-02-03 |  | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Class file | ok | 2014-06-09 | Script de nettoyage * recherche dans la bdd si le fichier est dans la bdd + non vierge && date_record >2ans && fichier existe->delete + delete bdd * ou si le fichier n'est pas dans la bdd mais est présent dans le répertoire-> delete * ou si fichier n'existe pas dans le répertoire mais présent dans la bdd, on supprime juste sa ligne ds la bdd * script appelé à chaque suppression d'un fichier par qqn du staff. | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Class followup | OK | 2014-02-03 |  | OK |  |  | ok | 2014-09-07 | prise en compte evol #37 | ok | 2014-09-18 | modif pour evol #42 | NT |  |  | NT
Class subscription | OK | 2014-02-03 |  | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
confirmation_reset_saison.php | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | ok | 2015-07-27 | modif pour evol #50 | NT
confirmation_clean_adh.php | [15 empty] | NTA |  |  | ok | 2016-07-12 | Création du fichier pour #55
confirmation_clean_adh.tpl | [15 empty] | NTA |  |  | ok | 2016-07-12 | Création du fichier pour #55
confirmation_reset_saison.tpl | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | ok | 2015-07-27 | modif pour evol #50 | NT
Corrections | ok | 2014-06-19 | -penser à la navigation->fait -trombi?non -autovalidation->fait -reset saison uniquement fabien -séparer messages adh et bureau | ok | 2014-08-17 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
export_subs.php | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | ok | 2015-10-11 | Création du fichier Evol 52 |  |  |  | ok | 2016-07-17 | Evol #58 | ok | 2016-09-10 | Bug #59
export_subs.tpl | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | ok | 2015-10-11 | Création du fichier Evol 52
Installation Galette | OK | 2014-02-03 |  | NT |  |  | nt | 2014-09-26 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Installation pluggin | OK | 2014-02-03 |  | NT | 2014-08-17 | MAJ du fichier sql pour bug N°29 | nt | 2014-09-26 |  | nt | 2014-09-26 |  | NT |  |  | NT
menu.tpl | ok | 2014-08-03 |  | ok | 2014-08-19 | modification pour intégrer l'évol #23 | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Mise à disposition Galette sur serveur web | ok | 2014-03-30 |  | ok | 2014-08-17 |  | ok | 2014-09-26 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
tests phase 2 + documentation pour présentation | ok | 2014-03-30 | subcription_tables.xls AS_Nexter_presentation_galette.ppt cahier des charges outils gestion adhérents_indA.doc | ok | 2014-08-17 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Traduction | ok | 2014-06-23 |  | ok | 2014-08-17 |  | nok | 2014-09-09 | la version anglaise modifie l'affichage des tarifs | ok | 2014-09-26 | bug #40 traité | ok | 2015-07-28 |  | NT |  |  | ok | 2016-07-14 | Prise en compte evol #55
Validation/qualification | ok | 2014-06-23 |  | ok | 2014-08-17 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
index.php |  | 2014-06-23 | Evol #1 Modification du fichier natif de galette pour la détection du navigateur include: navigator_detection.php |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
index.tpl |  | 2014-06-23 | Modification du fichier natif de galette pour la détection du navigateur |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
group.tpl |  | x | x |  | 2014-08-17 | modification du fichier natif de galette galette\templates\default\group.tpl pour correction du bug #27 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
footer.tpl |  | 2014-06-23 | Evol #19 Ajout des procédures à télécharger |  | 2014-08-19 | MAJ procédure responsable de section |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Class Adherent |  | x | x |  | 2014-07-12 | modif pour bug #18 |  | 2014-09-03 | Modif pour bug #38 |  | 2014-09-26 | Modif pour evol #43 |  | x | x |  | x | x |  | 2016-06-13 | evol #55 |  | x | x |  | x | x
picture.php |  | x | x |  | x | x |  | 2014-09-03 | Modif pour bug #34 |  | x | x |  | 2015-07-28 | modif bug #34 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Voir_adherent_read_only.php et tpl |  | x | x |  | x | x |  | 2014-09-03 | Modif pour bug #34 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
self_adherent.php |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | 2014-09-26 | Modif pour evol #43 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
../sauvegarde_sql |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | 2015-07-28 | Evol #47 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
behavior.inc |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | 2016-05-21 | evol #54 |  | x | x |  | x | x |  | x | x
| Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif
Total | 43/45 | 95.56% |  | 43/45 | 95.56% |  | 43/45 | 95.56% |  | 43/45 | 95.56% |  | 43/45 | 95.56% |  | 45/45 | 100% |  | 8/45 | 17.78% |  | 2/45 | 4.444% |  | 2/45 | 4.444%
OK | 37 | 82.22% |  | 37 | 82.22% |  | 7 | 15.56% |  | 6 | 13.33% |  | 8 | 17.78% |  | 4 | 8.889% |  | 8 | 17.78% |  | 2 | 4.444% |  | 2 | 4.444%
NOK | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1 | 2.222% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
NT | 0 | 0% |  | 2 | 4.444% |  | 31 | 68.89% |  | 33 | 73.33% |  | 33 | 73.33% |  | 39 | 86.67% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
NTA | 6 | 13.33% |  | 4 | 8.889% |  | 4 | 8.889% |  | 4 | 8.889% |  | 2 | 4.444% |  | 2 | 4.444% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 45 |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  | 2
| 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45

## corrections_evols
ID2 | priorité (1=forte)2 | Date de remontée du bug | Bug/Evol | détecteur | sujet | réponse | fait? | soldé?
1 | 1 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | B | Fabien | il est nécessaire d’utiliser firefox car il ne supporte pas la version explorer actuellement en place à Satory. Notamment pour les champs obligatoire qui doivent être en rouge (pas de rouge si bug). | 08/05/14: voir pour une détection du navigateur sur la page d'accueil avec un lien pour utiliser firefox 14/06/14: Résumé du bug: à Satory on a encore des PC avec IE 6.0 (NOK mais encart rouge d'information) et Firefox 3.6.13 (NOK et aucune détection d'obsolescence) où la navigation n'est pas acceptable. Sur les nouveaux PC, on a Firefox 15.0.1 (OK) et IE 9.0 (NOK et aucune détection d'obsolescence). Chez moi, j'ai essayé avec IE 11.0 (OK) et Firefox 29.0 (OK) et Chrome 35.0 (OK). Il faut donc que je retouche la détection du navigateur native (Fait sur la page index.php et index.tpl) 25/07/14: Galette P.BOIVIN utilise IE9.0 et n'a pas le msg d'erreur -> à vérifier 30/07/14: Francis D utilise Firefox 15.0.1 + Flash player 10.2.152... et a le 99% de la barre de chargement sans aucun message de non compatibilité ->test impossoble à reproduire avec firefox 3.6 + flash 10.2.152, ni avec Firefox 29.0 et ce même flash ->la capture d'ecran de francis montre "redémarrer pour appliquer les MAJ", c'est peut être ça->non 31/07/14 IE9.0 NOK pour les champs obligatoire, mais bug aussi avec le player fash à 99% voir les captures Amaury et Florian 03/08/14: La détection du navigateur possède les paramètres suivants: alerte si IE<11 ou Firefox<15 à la page d'accueil. Alerte aux pages send_file.tpl et send_files_standalone.tpl si pas de javascript ou flash player<8. effacement du répertoire template_c de galette. Si ca ne suffit pas, subscription V0.2 modifie la détection de flash en alertant si on n'a pas chrome. ->pris en compte en V0.2 | oui | oui
2 | 1 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | E | Fabien | -L’origine de l’adhérent avec liste définie pour correspondre aux inscriptions FCD - Le nom du conjoint si la personne s’inscrit au titre de la famille - La société d’appartenance pour extérieur J’ai créé un champ Provenance pour connaître l ‘origine des gens pour la licence FCD 29 Civil extérieur Ministère de la Défense 33 Civil d'autres ministères 28 Civil du Ministère de la Défense 30 Famille de militaire en activité 31 Famille de civil du Ministère de la Défense 32 Famille de militaire ou civil retraité 22 Militaire sous contrat 23 Militaire de carrière 26 Militaire retraité J’ai créé un champ licence FCD pour moi pour cocher quand je ferais les licences FCD des personnes. +gestion des statuts/Encadrant priorité 99 voir dossier 2. | 08/05/2014 Ok pour prise en compte, facile à faire avec les champs dynamiques 10/06/14: pour la tarifacation, simplification, voir l'onglet "tarification adoptée" 14/06/14: actualisation des champs Code compta, statuts, provenance, license FCD et section par rapport à la version en ligne | oui | oui
3 | 1 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | B | Fabien | les champs obligatoires n’apparaissent pas en rouge comme c’est indiqué | 08/05/2014 à tester, probablement dû à la version du navigateur trop ancienne (les champs en rouge fonctionnent sous chrome, IE11 et firefox 27.0.1) 14/06/14: voir bug #1 | oui | oui
4 | 1 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | B | Fabien | Quand on s’inscrit et que l’on valide (enter) avant l’enregistrement final, c’est enregistré dans la base sans que la personne le sache et lui permettent de revenir dessus car il n’a pas mis le mot de passe. Cela demande ensuite à le supprimer dans la base. | 08/05/2014 à tester, probablement dû à la version du navigateur trop ancienne (lors d'une inscription sous chrome, IE11 et firefox 27.0.1 si l'utilisateur appui sur entrer avant la fin de l'inscription, rien n'est enregistré et le dernier champ rouge est en surbrillance) 14/06/14 C'est effectivement dû à la version du navigateur | oui | oui
5 |  | mercredi 7 mai 2014 08:35 | E | Fabien | Sur le champ genre, est ce obligatoire le terme « non spécifié » ? | 08/05/14: ce champ est en natif sur Galette, il est impossible de le modifier. On peut toujours le rendre invisible et rajouter à la fin un champ dynamique avec liste déroulant homme/femme mais je pense que çe serait moche. Qu'en penses tu? | non | oui
6 |  | mercredi 7 mai 2014 08:35 | E | Fabien | Quand on s’inscrit la 1ère fois, on n’est pas obligé de mettre sa photo, c’est à faire ensuite une fois inscrit. | 08/05/14: oui, la gestion de la photo est en natif sur Galette et il n'est pas possible de rendre la photo obligatoire. Toutefois j'ai rajouter un control dans le pluggin: si un membre n'a pas de photo, un message l'invite à en mettre une lors d'une inscription (2eme page "envoyer des fichiers)" ou lorsqu'il visionne les détails d'une section ou encore dans le suivi d'un abonnement: "Vous n'avez pas de photo dans votre profil. Nous en avons besoin pour la licence Ajouter une photo à mon profil (lien vers sa fiche d'adhérent)" (ce message n'apparait pas si l'adhérent a déjà une photo) | non | oui
7 | 1 | 2014-07-27 | E | Francis | Créer une page maintenance pour bloquer le site pendant que j'effectue des mises à jour ou des sauvegardes (certains se connecte même le dimanche!) | 03/08/14: Prise en compte dans la V0.2. ATTENTION, procedure specifique: Renomer :galette\templates\default\public_page.tpl et index.tpl, puis copier coller les pages galette\plugins\galette-plugin-subcription\maintenance\public_page.tpl et index.tpl à l'endroit précédent Pour remettre tout dans l'odre, faite l'opération inverse + supprimer tous les les fichiers dans le répertoire galette\templates_c (effacement de données compilées par smarty, évite d'avoir la page maintenance affichée alors qu'elle n'est plus présente). Le répertoire "maintenance" peut entrainer des pb de traduction, il faut le mettre de coté pour la compliation. | oui | oui
8 |  | 2014-04-30 | E | Fabien | Ajouter un champ dans le suivi: "demande FCD faite?" | Utiliser les champs libre de feedback. Voir l'évol 2 | non | oui
9 | 4 | 2014-05-08 | E | Amaury | mieux gérer l'affichage des statuts (en dynamique dans le code) | Fait le 09/06 la recherche du critère de tarification de fait sur le champ "Appartenance" et la position des lignes du champs dynamique | oui | oui
10 |  | 2014-04-30 | E | Fabien | taille du feu tricolore à augmenter + description du feu | 08/05/14 lors de la présentation je me suis rendu compte que ma résolution n'était pas à 100% mais inférieure. La taille du feu doit elle être tout de même augmentée? 12/06/14 pas d'augmentation de la taille mais ajout des descriptions | oui | oui
11 | 2 | 2014-04-30 | E | Fabien | reset saison uniquement pour Fabien, Didier ou René ->changement du besoin le 25/08 pour éviter tout reset intempestif, limiter à Fabien uniquement | Fait le 12/06/14 modifié le 25/08 sur management_subs.tpl en remplacant is_Staff par is_Admin: seuls les administrateurs Galette auront accès au bouton (Amaury et Fabien) | oui | oui
12 | 2 | 2014-05-07 | E | Amaury | dans le suivi séparer les messages adh et ceux du bureau dans 2 colonnes au lieu d'une | Fait le 12/06/14 | oui | oui
13 | 2 | 2014-05-14 | E | Fabien | Modification des tarifs de groupe uniquement pour Fabien/ haut bureau |  | oui | oui
14 | 1 | 2014-05-21 | E | Fabien | Ajout et changement du champ dynamique "statut": J’ai créé un champ Appartenance qui reprend les statuts des personnels (j’ai changé le nom pour ne pas confondre avec statut de galette) + mail du 10/06: Bonjour Je comprends mais on a besoin de conserver un certain nombre de données pour la vision de l’association et par rapport à la FCD aussi qui nous demande un certain nombre de choses sur ces statuts. Mais effectivement on peut faire plus simple et je propose ces classifications. Appartenance : Personnel Nexter : Tarif 1 Famille Nexter (conjoint ou enfant <=25 ans) : Tarif 1 ou 2 (si <18 ans) Assistance Technique, intérimaire, stagiaire, TNS mars : Tarif 1 Retraité Nexter ou conjoint : tarif 1 Base de Soutien ou famille (civil ou militaire): Tarif 1 Extérieur : Tarif 4 Statut : Membres d’honneur : 0 Encadrant extérieur : Tarif 1 Mais si c’est trop compliqué, on peut ne pas prendre en compte le statut car cela ne concerne pas beaucoup de monde. | ok, à faire + modif code tarification Le 10/06: restriction: pas de prise en compte du "statut" + calcule de l'age par rapport à la date courante et non par rapport au 01/09 en fin de saison. Voir l'onglet "tarification adoptée" | oui | oui
15 | 2 | 2014-08-01 | B | Francis | Génération de la fiche adh en pdf (plugin galette fullcard). Tout est ok, sauf si on est responsable de section comme Francis, la génération de la carte d'un membre se fait avec les données de Francis ->Nok | Prise en compte dans la V0.2 modification des pages liste des adhérents + voir adhérent pour que les manager ne voient pas les logos "fiche adhérent". ->désactiver le pluggin, c'est plus simple. | oui | oui
16 |  |  |  | Fabien | Le champ autovalidation n'est pas préférable car les responsables de section doivent être attentifs à qui s'inscrit ou pas | 17/06/14 le champ n'est visible que par le bureau | oui | oui
17 | 1 | 2014-06-23 | B | Amaury | Le montant affiché dans la page confirmation2.php est arrondie et n'affiche pas les décimales | 23/06/14: Modification du fichier pour prise en compte | oui | oui
18 | 1 | 2014-07-12 | B | Fabien | date de naissance au format dd/mm/00yy --> bug dans la tarification | soldé le 12/07/14 par ajout du filtre si age>200ans dans la class Adherent de galette--> message d'erreur Correction faite en local et sur asnexter.fr + correction/vérifcation des dates des 27 adhérents | oui | oui
19 | 1 | 2014-07-24 | E | Fabien | Ajout des procédures sur la page d'accueil | Ajout des documents: -AS_Nexter_presentation_galette_indB.pptx -procedure_inscription_AS_Nexter_2014_B.pdf -procedure_responsable_2014_B.pdf dans le footer situé dans le fichier footer.tpl dans galette\templates\default Les fichiers sont dans {$subscription_dir}download/ +ajout du message de la CNIL #1107, permettre à un plugin d'écrire dans le footer | oui | oui
20 | 2 | 2014-08-01 | B | Francis | Modifier le nom du bouton "ajouter des fichiers ou des formulaires pour le groupe" par ajouter/voir dans la page management_group + modifier "ajoutez par ajouter" dans management_subs2 | Prise en compte dans la V0.2 | oui | oui
21 | 2 | 2014-06-02 | E | Fabien | Voir pour répondre à la problématique des tarifs multiplexé pour la plongé ex: je suis intéressé par PL1 avec license + assurance et j'ai 28ans | 07/09/14: difficile à mettre en place | non | oui
22 | 2 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | E | Fabien | Quand on fait une nouvelle demande d’abonnement, on retrouve à chaque fois l’adhésion AS alors que l’on devrait la trouver qu’une fois. | 08/05/14 La demande d'adhésion AS est gérée de manière automatique: 1-tant que l'adhérent n'a pas un abonnement contenant "l'adhésion AS" avec le statut "payé", il est possible de refaire une nouvelle demande d'abonnement. Cette nouvelle demande d'abonnement cochera une nouvelle fois "l'adhésion AS" pour éviter de l'oublier si l'abonnement précédent n'est pas traité ou supprimé. 2-si l'adhésion AS est payée (statut=payé dans un abonnement), la case sera alors non cochée et grisée, il ne sera donc pas possible de la payer 2 fois Ce dernier point est valable pour les autres activités, si on a payé une activité, la case non cochée de l'activité est grisée. Ce fonctionnement te convient il? Sinon, je vais devoir développer du code pour ce cas particulier | non | oui
23 | 2 | 2014-07-27 | E | Francis | Ajouter un onglet "informations/ groupes" (duplication de la page nouvel demande d'abonnement sans les cases à cocher) pour une meilleur ergonomie du site Déplacer "gestion des groupes" dans cette rubrique | Prise en compte dans la V0.2 | oui | oui
24 | 3 | 2014-07-31 | B | Francis | Fautes de frappe, voir les captures | Prise en compte dans la V0.2 | oui | oui
25 | 3 | 2014-08-01 | B | Francis | Dans la liste des membres, l'icône du plugin Fullcard n'apparait pas dans la légende | Le plugin Fullcard ne servant à rien, il a été désactivé | non | oui
26 | 3 | 2014-07-23 | B | Fabien | Pour les cartes, il y a effectivement plusieurs bug : 1- Le numero en bas à droite n’apparait pas toujours mais quand il est présent il correspond à l’id_adh et est l’identifiant de l’adhérant 2- Lorsqu’il y a + de 10 adhérants, il y a des personnes qui ne sont pas prises en compte et parfois, elles sont en milieu de liste | Lié au bug #1105 Détails du pb: la cause racine provient des marges si elles sont à 0, on a bien tous les adhérents (testé avec les adhérents AS) si elles sont de 15;18;18;28 ça ne fonctionne pas. Il faut que le paramètre "Espacement vertical " soit de 10mm max (testé avec les autres marges à 0) La conf retenue par Fabien le 31/07/15: MV : 7 MH : 15 EV : 18 EH : 23 | oui | oui
27 | 1 | 2014-08-01 | B | Francis | Lorsqu'un responsable de section modifie le nom de sa section, elle pert son lien de parenté avec l'AS. Elle devient elle-même parente et sa case abonnement se grise non cochée | Prise en compte dans la V0.2 #990, perte de parenté d'un groupe sur renommage | oui | oui
28 | 1 | 2014-08-17 | B | Fabien | Problème d'encodage lors de l'export au format CSV exemple: Ã© -> é , Ã« -> ë | Modification du guide d'exportation à l'indB. Une modification du fichier source est impossible. Il est nécessaire d'agir à postériori avec l'outils d'import excel. Complément de Marc: Pour résoudre ponctuellement ce type de difficulté, j’utilise Notepad++ Il suffit donc d’ouvrir le fichier CVS sous Notepad++ et dans le menu « Encodage » faire « Convertir en ANSI » puis sauvegarder. Notepad++ est un logiciel libre Cordialement Marc | oui | oui
29 | 1 | 2014-08-01 | B | Francis | Limitation du champ lieu à 200 caractères insuffisant pour Francis D. | augmentation de la taille des champs dans activity.class, mysql.sql en remplacant varchar(200) par text | oui | oui
30 | 3 | 2014-08-25 | E | Fabien | Faire évoluer le fichier compilation_liste_adh_indB pour inclure les commentaires admin dans la fiche d'inscription | 25/08/14 compilation_liste_adh_indC 02/09/14 ajout des modifs dans le guide et modification de l'indC car non diffusé pour intégrer les messages/feedback | oui | oui
31 | 1 | 2014-08-25 | B | Fabien | Concernant les tarifs, le conjoint est tarifé 4 au lieu de 1 | 25/08/14 changement du champ "appartenance": Personnel Nexter ou conjoint Famille Nexter (enfant) Assistance technique, intérimaire, stagiaire, TNS MArs Retraité Nexter ou conjoint Base de Soutien ou famille (civil ou militaire) Extérieur Solution non optimale car on ne peut plus savoir si la personne est Nexter ou conjoint | oui | oui
32 | 1 | 2014-08-28 | E | Fabien | Est il possible de modifier les largeurs des colonnes par exemple sur les abonnements ou le nom de l’adhérent est sur 2 lignes car la colonne est étroite et la largeur du statut qui est trop grande. Car comme je commence à en avoir un paquet, cela me permettrait d’éviter de me promener de trop avec la souris | 03/09/14: prise en compte dans la V0.3/management_subs.tpl | oui | oui
33 | 2 | 2014-08-28 | E | Fabien | Sinon j’ai vu quand on change le statut d’un adhérent de validé à en cours (le cas de typhaine champy l’autre jour), même si le statut est bien changé, elle reste comptabilisé dans la liste de la section considérée quand on fait un filtre sur la section. Par exemple pour écrire un mail. pb de cohérence adhérent d'un groupe et statut "en cours/validé" ->Evolution? | 03/09/14: prise en compte dans la V0.3/management_subs2.tpl et php 07/09/14: modification de la V0.3 avant diffusion: non prise en compte de cette évol; un contre exemple invalide l'evol. Le cas où on valide un abonnement, l'adherent ira dans le groupe automatiquement mais si on refuse ou on repasse l'adhérent à "en cours" par la suite sur un 2eme abn, on retirerais l'adhérent. | non | oui
34 | 1 | 2014-08-27 | B | Francis | si on clique sur "voir le suivi et modifier" j'ai bien la page d'administration de l'adhérent avec son nom, son statut... En revanche si je clique sur son nom dans cette page, j'ai effectivement mon profil qui s'affiche et non celui de l'adhérent. (même chose pour le statut refusé. OK pour les statuts validé et payé) | Le but est que le responsable de section puisse modifier/contrôler ses adhérents avant de valider leur abonnement. (quand on a plus de droits comme pour moi et le bureau on n'a pas ces pb. Je connais la cause, je vais étudier la solution). 03/09/14 prise en compte V0.3. Modifications des fichiers: -picture.php pour afficher la photo même si l'adh n'est pas dans le groupe -voir_adherent_read_only.php et tpl pour afficher un profil et pouvoir le modifier même s'il n'est pas validé -management_subs2.tpl pour rediriger vers voir_adherent.php si on a validé l'adh et vers voir_adherent_read_only.php sinon | oui | oui
35 | 1 | 2014-08-27 | B | Francis | Lorsqu'un adhérent s'inscrit, est-il possible de "forcer" son nom en majuscules, et son prénom en minuscules avec la première lettre en majuscule (et pour les prénoms composés, un tiret et une majuscule au deuxième prénom) Ceci permet d'harmoniser les adhérents, car ...j'ai de tout dans les inscrits, nom et prénom en minuscules, en majuscules, mixés... (je modifie leur nom et prénom pour harmoniser). Je crois que tu fais cette fonction, dans la liste des adhérents d'une section (navigation / liste des adhérents) lorsqu'ils sont "validés" | 03/09/14: prise en compte dans la V0.3/management_subs.tpl et .php avec prénom entier car la fonction existait déjà. Ca prend plus de temps pour avoir uniquement la 1ere lettre du prenom | oui | oui
36 | 1 | 2014-09-01 | E | Fabien | Imposer que la police des NOM soit en majuscule et le Prénon avec seulement la 1ère lettre afin d’avoir une meilleure ergonomie quand je consulte car c’est plus visible ainsi. Associée à la demande d’élargir la colonne du nom dans la visu des abonnements ce sera mieux. Si possible afficher d’abord le nom dans les abonnements avant le prénom dans la colonne Nom | 03/09/14: prise en compte dans la V0.3/management_subs.tpl et .php avec prénom entier car la fonction existait déjà. Ca prend plus de temps pour avoir uniquement la 1ere lettre du prenom | oui | oui
37 | 2 | 2014-09-01 | E | Fabien | on ne peut trier les abonnements dans la visualisation , est ce possible car pour valider les abonnements ils sont triés dans l’ordre du n° d’abonnement mais ce n’est pas pratique | 07/09/14: prise en compte dans la V0.3 followup.class.php où on tri sur le statut puis sur l'id_abn au chargement de la page | oui | oui
38 | 1 | 2014-09-01 | E | Fabien | Autre chose constaté, certains ont rempli leur date de naissance en mettant l’année actuelle ce qui fausse leur age. Ce n’est pas grave mais ne peut on pas empêcher cela avec un contrôle de date postérieure à la date actuelle. Si c’est simple car seulement 2 cas constatés. | 03/09/14: prise en compte en V0.3 avec filtre age<1ans modification du fichier Adherent.php #1001, Empêcher les adhérents de rentrer la date actuelle à la place de la ddn | oui | oui
39 | 3 | 2014-09-02 | E | Francis | Lorsqu’on valide un adhérent pour le passer de « validé » à « payé », on n’a aucun message de prise en compte de la modif. Pourras-tu à l’occasion ajouter ce message ? (comme tu le fais lorsqu’on modifie l’adhérent de « en cours » à « validé ». | 03/09/14: En faisant le test en V0.2 l'adéhrent reçoit bien un mail quand le responsable de section change le statut de "en cours" à "validé" ainsi qu'un 2eme mail quand change de "validé" à "payé". Il en va de même pour le statut refusé 07/09/14: En fait le message en vert sert à informer que l'adhérent est maintenant dans le groupe, il se trouve donc dans le tableau des adhérents, on peut lui envoyer des mails... Ce qui est différent du statut de l'activité (en cours/validé...). La liste déroulante permet de choisir le statut mais l'information prise en comte et enregistrée dans la base de donnée est "valeur actuelle: Validé" par exemple. C'est cette phrase qui informe le responsable de section sur le changement d'état du statut. Dans la prochaine version de galette il y aura un bandeau vert pour avertir lors d'un refus ou d'un retour au statu en cours: "adhérent retiré du groupe" | non | oui
40 | 1 | 2014-09-09 | B | Francis | Mail de Francis ce jour. Un utilisateur extérieur a bien les bon tarifs en version francaise sur le site. En revanche en version anglaise, la tarif affiché est le 1 au lieu du 4: NOK | Les responsables de section ne peuvent pas se tromper s'ils utilisent la version francaise car le tarif à payer est le bon (le total "estimmé" peut être erroné car c'est ce que voit l'abonné au moment où il créer son abonnement). Pris en compte en V0.4: le soucis venait de la traduction des libellés. modification du code "include/tarif.php" | oui | oui
41 | 3 | 2014-09-10 | E | Amaury | Salut Marc, j'aurai besoin de ton aide concernant le partage de l'information et de tes idées. L'idée serait de définir une façon de faire pour les besoins génériques énoncés ci dessous. pourrais tu intégrer dans joomla un répertoire file + un "article" ou autre avec les liens visibles par les adhérents et par les responsables de section, par exemple? les documents qui me viennent à l'esprit (pour les responsables de section uniquement): -toutes les procédures en cas d'accident + la note en pièce jointe -les doc de remise de chèque budget des sections? -modalités d'emprunt du camion -organiser un pot section, récupérer les clés du frigo... dans un répertoire différent (pour tous): -les newsletters en pdf (ou bien sous forme d'article) -les PV d'assemblées... |  | oui | oui
42 | 1 | 2014-09-14 | E | Christophe Brosteau | Temps de chargement de la page de gestion des abonnées trop long. Fabien: Par contre ils sont triés par n° d’abonnement . Ne peut on les trier par nom car c’est plus facile à rechercher quand on a un paquet car le n° abonnement m’oblige à le rechercher par ailleurs. De plus je pense que c’est mieux ensuite pour vérifier ces adhérents. | 18/09/14: Prise en compte: tri effectué en V0.4 avec les fichiers management_subs.php, management_subs.tpl et followup.class 25/09/14: nombre de ligne par page, numérotation de pages | oui | oui
43 | 2 | 2014-09-11 | E | Fabien | Sinon ne peut en empecher les gens de s’inscrire 2 fois. Il y en a certains qui ont entré 2 profils et je ne sais pas lequel est bon. On empêche d’utiliser 2 fois le même mail, pourquoi pas meme nom , meme prénom et meme date de naissance pour éviter les doublons. | 26/09/14: prise en compte en V0.4 avec la modification des fichiers Adherent.php et self_adherent.php 01/05/17: essais d'intégration dans la class adherent/check mais pose pb lorsqu'un membre du bureau ou l'adherent veut modifier ses propres infos. C'est pour ça que la fonction is_doublon n'est pas appelée par ajouter_adherent.php #1000, Empêcher les doublons lors de l'inscription | oui | oui
44 | 1 | 2014-09-17 | E | Fabien | J’ai testé l’export mais il y a quelques bugs notamment sur l’extract de l’onglet liste des abn sur le champ Appartenance field. 1. En effet la plage de recherche va bien au-delà de la ligne 1000 sur l’onglet galette_dynamic_fields_full. J’ai voulu modifier la formule mais cela ne marche pas. 2. De plus pour l’onglet galette_subscription_followup_full.csv Tu demandes de l’ouvrir avec note pad++ mais je ne l’ai pas sur mon pc. 3. Sinon j’aurais besoin dans l’export des abonnements du statut payé, validé et dans les adhérents du lieu de naissance pour les créer à la FCD et si possible des champs que j’ai créé « licence » et badges. | 16/09/14 : points 1 pris en compte dans compilation_liste_adh_indD.xls Pour le point 2 utiliser notepad++ portable téléchargeable sur pas mal de site, sinon demander à la DSI, c'est un soft gratuit et recommandé par la DSI. Point 3 : Pris en compte dans compilation_liste_adh_indE.xls. Le statut est donné dans la colonne D de l'onglet liste des abn (statut_act 0=en cours/1=validé/2=payé/3=refusé). Pour la licence FCD, c'est la colonne I de l'onglet liste des adh (0=non/1=oui/NA=non renseigné) | oui | oui
45 | 1 | 2014-07-16 | B | Fabien | Sinon sur le site , il s’avère que les adhérents ne voient pas leur photo alors que moi je la vois ? | 17/09/14: demande d'info complémentaires. J'ai testé sous chrome en créant un nouvel adhérent + photo: RAS |  | oui
46 | 3 | 2015-07-26 | B | Fabien | Affichage liste des adhérents avec doublons si ils appartiennent à plusieurs groupes | 26/10/15: ca affecte uniquement la "section" AS car elle est parente des autres, ca nous affiche effectivement 1183 lignes alors qu'il n'y a que 522 adhérents. Solution palliative: si l'objectif est d'envoyer un mail, il n'y a pas de problème, le mail sera envoyé 1 fois aux 522 adhérents. Si l'objectif est de sortir une liste, tu peux voir dans navigation/gestion des groupes/ adhérents et faire un export en pdf (tout en bas) ou bien suivre la procédure d'export excel. Solution définitive: modifier le code source galette mais trop complexe à faire. Remonté à Johan par le ticket #1003 et #687 | non | oui
47 | 1 | 2015-07-26 | E | Amaury | script de sauvegarde base sql | Script fonctionnel placé dans le répertoire sauvegarde_bdd execution du script à une heure non dérangeante: 3h00 Fait une sauvegarde par an (juillet) (ca nous donne le bilan de l'année avant le reset saison) + 1 par mois (avec une fenetre temporelle de 12mois en arrière) + 1 par jour (avec fenetre temporelle de 7j) + efface le reste. | oui | oui
48 | 2 | 2015-07-26 | E | Marc | Pour la page des abonnements (lorsque je suis connecté en tant que Marc, ce qui me donne beaucoup de droits), ne serait-il pas plus facile d’avoir en haut de page une ListBox avec la liste de toutes les activités (et une activité « Tout » qui donnerait la page actuelle), de n’afficher que l’activité sélectionnée dans la ListBox, (ne pas limiter à 5 mais afficher tous les noms comme à la V1) cela divisera par 20 le nombre de requêtes. Quand je me connecte sur abonnements, je n’ai besoin que d’escalade. | Bonne idée, à faire asap management_subs.php et tpl changés augmentation de l'affichage à 20 mini+liste | oui | oui
49 | 1 | 2014-11-18 | B | Fabien | Pb de connexion: L’erreur remonté est l’erreur « SQL 1040 too many connection » | Nous arrivons de temps à temps à bloquer le site car le nombre de connection simultanée est de 30 sur la base SQL. (vu qu’on arrive à faire des pics à 118 connexions par jour, ca ne m’étonne pas). Avec notre offre chez OVH, il n’est pas possible de corriger le pb. -soit on reste comme ça et à la prochaine saison, on connaitra des pb similaires. (A voir car les personnes ont déjà leur profil) -soit on prend une offre dédiée et non mutualisée et on n’aura pas de soucis. (voir le tarif d’une telle offre nécessairement plus chere). Fabien: Toutefois si vous pensez que cela améliorera le site, on peut investir un peu pour son fonctionnement. Voir pièce jointe
50 | 1 | 2014-11-28 | E | Fabien | Fenetre de confirmation reset saison | Modification de management_subs.tpl et création de confirmation_reset_saison.php et tpl | oui | oui
51 | 1 | 2015-07-27 | B | Grégoire | bug #34 dans le V04: Grégoire ne peut pas voir le profil d'un adhérent qui n'est pas dans sa section. (Francis non plus) | 1. erreur de MAJ fu fichier picture.php (ne résoud pas le pb).-->modification de management_subs2.tpl pour effectivement rediriger vers Voir_adherent_read_only.php si l'abonné est en cours ou refusé | oui | oui
52 | 1 | 2015-10-11 | E | Patrick lachaise | Besoin d'avoir la liste des adhérents de la muscu et de filtrer sur les extérieurs pour les donner au CE de citröen | Création de la page "export_subs.tpl et php" dans le répertoire du plugin et modification de la page "management_subs.tpl" pour télécharger 2 fichiers csv avec la liste des adhérents et la liste des abonnements. Dupplication de la page get_export.php dans le plugin avec autorisation pour le responsable de section. | oui | oui
53 | 1 | 2015-12-22 | E | Fabien | Lié au bug #46 Mon besoin est de pouvoir écrire : · à l’ensemble de la liste actuelle qui augmente chaque année pour éventuellement les relancer (aujourd’hui 736 personnes) · à l’ensemble des inscrits de l’année pour divers message (500 environ) · à chaque membre de section (pour des messages spécifiques. A cela, il faut pouvoir joindre des pièces jointes (ou un lien) . Il faut quelque chose de simple qui provienne d’une source sure (adresse AS nexter) sinon les antivirus vont rejeter les messages. | #1108, pouvoir connecter Galette à un outil d'emailing avancé comme phplist De : Marc Labé [mailto:marclabe91@gmail.com] Envoyé : mardi 22 décembre 2015 15:19 À : GOUTTE Fabien Objet : Re: galette Je comprends les difficultés liées à quelques bugs, rencontrées sur le site de Galette. Je pense qu'on atteint les limites fonctionnelles de Galette qui ne gère pas le timing des départs de messages, ni les adresses en erreur, ni les désincriptions. Aujourd'hui nous avons 470 adhérents mais j'ai compté plus de 700 personnes, si on veut faire un mail à toutes les personnes ayant été inscrites sur les 2 dernières années en septembre pour leur annoncer l'ouverture des inscriptions, il faut bien procéder par paquets et planifier sur plusieurs jours. Aujourd'hui OVH nous limite à 500 par jour mais également à 200 par heure de mémoire. Ces valeurs ont tendance à changer au gré du vent, mais jamais à la hausse. C'est pourquoi un outil de mailing me semble de plus en plus indispensable afin d'éviter de consacrer trop de temps (avec parfois risque d'erreur). J'ai commencé à travailler sur le sujet, l'outil est sur le site AS Nexter, j'ai déjà passé pas mal de temps à le configurer (traduction des messages). Il faut faire une passerelle pour transférer les données de Galette vers phpList, je verrai cela avec Amaury qui connait bien la base de données Galette. Il faudra aussi recenser les listes qui seront utiles : tous ceux ayant adhéré au moins une fois, les adhérents AS à jour, les adhérents Plongée ... En revanche pour envoyer un mail à moins de 50 personnes, Galette restera sans doute toujours plus convivial. Cette solution prend un peu de temps à mettre en œuvre, je tâcherai de vous présenter quelque chose d'ici le retour des vacances de Noël Amicalement De : Marc Labé [mailto:marclabe91@gmail.com] Envoyé : mardi 22 décembre 2015 16:24 À : GOUTTE Fabien; FROMENT Amaury Objet : Re: galette Fabien Cela correspond bien aux besoins que j'avais identifiés. Les mails sont envoyés par php, donc ils sont envoyés de la même façon que par Galette avec la même adresse d'expéditeur. C'est OVH qui prend en charge la distribution. Les adresses erronées, si elles sont trop nombreuses, bloquent le mécanisme d'envoi, exactement de la même façon que Galette. Il faut alors une intervention manuelle pour débloquer (chez OVH). En revanche, l'outil identifie les adresses invalides pour les mettre de côté. L'outil n'envoie qu'un seul mail par personne même si la liste contient des doublons. Le logiciel est peut-être plus permissif que Galette pour les pièces jointes mais de toutes façons il vaut mieux les éviter et faire un lien vers notre site AS Nexter. Les mails peuvent être écrits soit en mode texte, soit en mode Html (à privilégier car c'est le seul mode permettant le rattachement d'images ...) , mais ils sont insérés dans un modèle qui rajoute entête et pied de page. Dans le pied de page, il y a des liens pour que les utilisateurs puissent se désinscrire de leur abonnement. Il vaut mieux que quelqu'un puisse se désinscrire plutôt qu'il mette le message en spam (ce qui nous porte préjudice). L'envers de la médaille, c'est qu'il te faudra quelques explications pour démarrer, mais c'est encore dans mes cordes. Marc Voir le doc Guide_emailing_asnexter_indA.docx | oui | oui
54 | 2 | 2016-01-26 | E | Marc | supprimer les logs galettes pour gagner de la place | modification de behavior.inc.php pour rajouter: define('GALETTE_SYS_LOG', false); define('GALETTE_MODE', 'PROD'); et define('GALETTE_DISPLAY_ERRORS', false); Résultat: on dirait qu'il n'est pas possible d'avoir aucun log, on va en avoir un minimum, notamment lorsqu'on se connecte avec un mauvais mot de passe. Voir galette/logs. J'ai effacé manuellement les logs antérieurs | oui | oui
55 | 2 | 2016-01-08 | E | Fabien | Modifier la base de donnée pour rajouter un champ: date du dernier abn pour l'adh afin de le supprimer en fin de saison si <3ans | Il y a maintenant un nouveau bouton accessible uniquement par Fabien et moi pour cleanner la base de donné des adhérents inactifs depuis 2ans. Détails techniques: Update du champ date_modif_adh lors d'un nouvel abonnement Suppression des adhérents par le bouton "Clean adh bdd" (adhérents n'ayant pas modifié son profil depuis 2 ans ou bien ne s'étant pas inscrit à l'AS depuis 2 ans) Mise à jour de la bdd sur la base des sauvegardes antérieurs. C'était trop fastidieux de créer et gérer un nouveau champ, j'ai donc utilisé un champ existant: date_modif_adh, dans la class adhérent /function _updateModificationDate() Fichiers concernés: subs_confirmation.php, Classe Adherent, management_subs.php Version prenant en compte l'evol V1.2 | oui | oui
56 | 1 | 2016-05-31 | E | Amaury | Si on renomme le répertoire du plugin, plus rien ne fonctionne après l'installation | certains fichiers comme index.php comporte un chemin en dur vers le répertoire subscription. Fichiers concernés à modifier: galette/index.php:require_once GALETTE_BASE_PATH. "plugins/galette-plugin-subcription/includes/navigator_detection.php"; galette/plugins/galette-plugin-subcription/send_files.php:require_once GALETTE_BASE_PATH. "plugins/galette-plugin-subcription/includes/navigator_detection.php"; galette/plugins/galette-plugin-subcription/send_files_standalone.php:require_once GALETTE_BASE_PATH. "plugins/galette-plugin-subcription/includes/navigator_detection.php"; Pris en compte par les commits 63adb64 et 9e94553 | oui | oui
57 | 1 | 2016-05-31 | E | Amaury | Par défaut la date de naissance n'est pas un paramètre obligatoire lors d'une inscription. Mais le plugin en a besoin pour la tarification. Idem pour le mail, le champ dynamique appartenance, le prenom (pour la fonction is_doublon d'Adherent.php #43) Tout plante si on n'a pas ces infos et ca va arriver au 1er utilisateur (après l'admin) | Afficher une notification à minima et réfléchir à une correction, peut être lors de l'installation du plugin. Pris en compte dans le script d'installation mysql pour forcer les paramètres obligatoires. ->commit 32de67e | oui | oui
58 | 3 | 2016-06-16 | B | Amaury | Mettre à jour le guide d'exportation des tables pour faciliter le copier/coller des entetes des colonnes CSV et ajouter statut_act 0=en cours 1=validé 2=payé 3=refusé | J'ai rajouté directement les entetes dans les fichiers excel. Pris en compte dans la V1.3 | oui | oui
59 | 2 | 2016-09-10 | B | Fabien | Fonction export erronnée pour la liste des membres | modification du fichier export_subs.php/group by id_adh en V1.4 | oui | oui
60 | 1 | 2016-11-11 | E | Amaury | Faire évoluer ma version de Galette et le plugin subscription pour éviter de devenir obselette vis-à-vis de PHP sourtout. Version php de galette 0.7.8: PHP_VER 5_3 dans le .htaccess d'ovh Version la plus récente de php: 7.1.0 http://php.net/manual/fr/appendices.php | Mon wamp server 2.5 utilise: php 5.5.12 (on n'est pas si en retard que ça. Je n'ai pas remarqué d'imcompatibilité). Pour info pour Galette V0.8.3 il faut minimum php 5.4. Installation du dernier wamp en date (Wampserver 3.0.6 32 bit x86 – Apache 2.4.23 – PHP 5.6.25/7.0.10 – MySQL 5.7.14 – PhpMyAdmin 4.6.4 – Adminer 4.2.5 – PhpSysInfo 3.2.5) Voir journal du 25/04/17. Le serveur asnexter est en php 5.4 le 30/04/17 Le serveur asnexter est en php 7.0 le 7/5/17 cf journal | oui | oui
62 | 1 | 2016-11-11 | E | Amaury | Permettre le payement des abonnements en ligne. Réunion à organiser pour capter l'ensemble du besoin | Il existe déjà un plugin paypal pour galette permettant de payer les "cotisations". L'adhérent peut lui-même ajuster le montant avant payement. Tester la plateforme ipreza Voir AS_Nexter_presentation_plugin_paypal_indA2.pptx
63 | 1 | 2016-11-11 | E | Amaury | Améliorer la maintenance de ma version de galette en limitant les dépendances entre mon plugin et Galette | Voir onglet dépendances. Un gros travail a été fait en 0.8.3.3-amaury et par la suite
67 | 1 | 2017-03-17 | B | Amaury | Anomalie #1021: erreur mineure sur page self_adherent.php, undefined index nom_adh et prenom_adh | Faire l'update: Johan: Dores et déjà corrigé pour la prochaine version, voir le 753954fa
74 | 1 | 2017-08-30 | B | Amaury | Si un membre du staff efface un fichier, il peut potentielement effacer un autre fichier en cours d'upload Voir class File/clean_file() dans le cas "si le fichier n'est pas dans la bdd mais est présent dans le répertoire"=un fichier en cours d'upload | Ajouter un bouton (visible uniquement pour l'admin) afin de supprimer ce type de fichier (avec double confirmation) pris en compte dans le commit d66fc995 | oui
66 | 2 | 2017-02-04 | B | Amaury | Sur les filtres de la page management_subs.php, (0.7.9 avec plugin V1.4) le filtre tout n'affiche aucune ligne si sélectionné après un autre. | corrigé par le commit 4ff72e4 | oui | oui
67 | 2 | 2017-02-05 | E | Amaury | dans management_subs, j'ai laissé le commentaire: // à faire: $file->remove($file); //suppression des fichiers personnels uniquement. Concernant les fichiers posssédant id_act=id _act à reseter //ou bien les fichiers d'une activité supprimée ou d'un adhérent supprimé //getFileListDel() avec id_act | Nettoyé dans le commit 02657aa | oui | oui
65 | 3 | 2016-01-22 | E | Amaury | Remplasser le logo pixélisé de l'AS sur la page d'accueil | en ligne et en local (sans commit car dans le bdd) | oui | oui
61 | 2 | 2016-11-11 | E | Amaury | Recenser les interractions entre joomla et galette pour gérer au mieux l'ergonomie. Il faut pouvoir passer de l'un à l'autre de façon transparente pour l'utilisateur. Ex: utiliser un formlulaire sous joomla pour que les adhérents puisssent rentrer leur taille afin de commander des vetements -> utilisation du login/mdp de galette dans joomla | Poposition de Marc: L'encodage des mots de passe est un peu différent entre les 2, et Joomla comporte de mémoire (j'avais déjà regardé) 2 systèmes de codage, je pense que l'un est hérité d'une vieille version. Il faudrait alors changer le code de Joomla, mais attention les mises à jour ! Ou mieux, créer un autre module Login, c'est plus de travail mais on s'affranchit des pb de mises à jour. On peut aussi mettre un trigger dans la base, qui copie le profil de Galette vers Joomla à chaque fois que le mot de passe est changé.
68 | 1 | 2017-05-01 | B | Amaury | Dans la version V1.4 29a29ef du plugin, le statut de l'abonnement n'est pas bien affiché sur les activités liées. Ex: le président valide l'activité du grp1 uniquement. Elles seront toutes affichée validée NOK c'est juste un pb d'affichage car la bdd est ok, l'adhérent voit les bons statuts. Les responsables de section sont affectés aussi. | a1138e1 Fix du bug #68 concernant management_subs2.tpl introduit avec le 7cd5249 | oui | oui
69 | 1 | 2017-05-01 | E | Amaury | un responsable de section peut supprimer un group (accès au bouton supression en cascade) | Condition d'accès au menu de gauche et au menu d'accueil restraint aux reponsable du bureau et à l'admin commit 3a256fe | oui | oui
70 | 1 | 2017-05-15 | B | Hassan | le serveur php de l'AS était en V7.1, je l'ai légèrement rétrogradé en v7.0 (ce qui correspond à ma configuration avec laquelle j'ai validé Galette) Page concernée: subs_confirmation.php, message d'erreur en mode de dev: fatal error cannot use $this as parameter l63 |  | oui | oui
71 | 1 | 2017-08-22 | B | Amaury | Galette ne gère plus les centimes (bien affichés mais pas enregistrés en base) | voir class subscription, gestion de virgule. Correction faite dans le commit #debad5 #1043, plugin paypal, centimes tronqués | oui | oui
72 | 1 | 2017-08-23 | B | Amaury | Certains abonnement pourrissent la bbd et ne sont pas nettoyé: id_abn id_adh date_demande total_estimme message_abn 823 619 11/03/2015 NULL NULL 1154 718 12/09/2015 NULL NULL 1237 445 29/09/2015 NULL NULL 759 153 17/11/2014 NULL NULL 2098 9 25/07/2017 0.00 1865 928 28/09/2016 0.00 1428 488 24/03/2016 0.00 tournoi badmington 1429 488 24/03/2016 0.00 tournoi badmington | Nettoyage manuel de la base de donnée le 23/08/17. Un reset de la saison ne nettoye pas ces abonnements (dépourvus de suivi "followup") | oui | oui
73 | 1 | 2017-03-22 | B | Patrick lachaise | Suppression du group musculation et de ses abonnements. Je viens de voir les logs de galette, le groupe a bien été supprimé le 22/08/17 à 13h16 : 178.33.103.143 - 2017-08-22 13:16:44 - 7 - Executing query: DELETE FROM `galette_groups` WHERE id_group = 16 178.33.103.15 - 2017-08-22 13:17:09 - 7 - Executing query: DELETE FROM `galette_groups_members` WHERE id_group = 16 178.33.103.15 - 2017-08-22 13:17:09 - 7 - Executing query: DELETE FROM `galette_groups_managers` WHERE id_group = 16 178.33.103.15 - 2017-08-22 13:17:09 - 7 - Executing query: DELETE FROM `galette_groups` WHERE id_group = 16 | Ajouter une étape de confirmation pour la supression en cascade d'un groupe + avertir Johan (Souhaits #1044). Fait dans le commit 4af717 Solution: insertion SQL, impact: perte des fichiers de la muscu (voir mail du 23/08/17 16h) | oui | oui
76 | 2 | 2017-10-27 | E | Marc | vérifier que la photo est bien présente | fonctionnalité native de Galette, j'ai fait une demande d'évol #1102 auprès du développeur. Lié au bug #6. contournement dans le plugin en empechant l'affichage d'un nouvel abonnnement. Commit 92ae993d | oui
75 | 2 | 2017-09-05 | B | Amaury | Impossible de télécharger les cartes de membres (pdf) depuis un pc nexter. PLA: Lorsque je clique en phase 4, le pdf en bas de la page me note Echec erreur-réseau. Cela marchait bien l’an dernier. Fabien: J’ai aussi le même problème et j’utilise Chrome. | 06/09/17: En analysant un fichier téléchargé depuis nexter et un fichier téléchargé depuis chez moi j'ai remarqué que le fichier nexter n'était pas fini, (même si chrome a marqué téléchargement terminé). Il manque toute la fin du fichier (description xml et trailer). je confirme qu'il s'agit effectivement d'un pb indépendant de galette. (la fin du fichier n'est pas téléchargé, même si par moment le navigateur annonce la fin de téléchargement). Je pense que c'est l'antivirus de nexter qui est un peu trop parano. Essayez avec votre téléphone, vous verrez. malheureusement, je n'ai pas d'autres palliatifs à vous proposer Pour l'instant, ca n'a pas l'air d'impacter les autres fichiers (export des abonnements et des membres au format csv), fichiers des groupes... | oui | oui
77 | 2 | 2017-10-27 | E | Marc | vérifier que M. ou Mme est bien rempli (j'ai corrigé 3 profils sur les 4, pour le dernier, le prénom ne me permet pas de définir le sexe) | bug #977 déjà remonté mais non pris en compte pour le moment
64 | 3 | 2016-01-22 | E | Amaury | Flash étant mort, il va falloir faire évoluer le forumulaire d'upload des fichiers vers du HTML5 | fait par la feature upload.js commit 3f302a12 du 03/11/17 dans plugin subscription | oui
78 | 3 | 2017-11-02 | E | Marc | J'ai une nouvelle idée pour Galette : as-tu la possibilité de modifier les menus sur la gauche de l'écran ? Est-il possible de mettre sous forme de menu les différentes sections (comme sous Joomla) et ainsi à partir du menu, de n'afficher (pour les responsables de sections) que les adhésions pour une section donnée. Cela permettrait de rendre l'affichage plus rapide. | oui et non, l'affichage des sections est conditionnée par le statut du profil (un membre du bureau verra toutes les sections, contrairement à un simple responsable de section qui ne verra que la sienne (avec un affichage du coup plus rapide)). Du coup pour ton cas, si je mets les sections dans le menu de gauche, il sera énorme (mais tu gagnerais un click). De plus, ceci ne ferait pas gagner en rapidité sur l'affichage de la page (le temps actuel le plus défavorable est <10s. de chez moi pour qqn qui voit toutes les sections). Pour optimiser ce temps, il faudrait que je modifie les requêtes avec un risque de régression non négligeable. Je le mets dans ma roadmap en piste de réflexion.
79 | 3 | 2017-11-03 | B | Amaury | Même si le groupe Parent est complet, il est toujours coché par défaut et il est alors possible de s'inscrire | corrigé par le commit 12bb1c75 | oui
80 | 2 | 2017-09-17 | B | Amaury | #1045, Problem de responsiv design sur iphone 6 | traité par mon commit aea12edf le 26/08/17 dans le fichier galette.css | oui | oui
81 | 3 | 2017-01-28 | B | Amaury | #1006, uniformisation des types d'engine dans le fichiermysql.sql | pris en compte dans mon commit defbe7dd du 28/01/17 | oui | oui
82 | 3 | 2017-01-21 | B | Amaury | #1002 La modification des champs supplémentaires ne met pas à jour la Date de modification de la fiche | testé en version 8.3.3: J'ai fait ce constat avec un champ dynamique (j'avais oublié qu'il était dynamique). Du coup, quand tu modifies juste un champ dynamique, la date de modification ne change pas. (Je me sers de ce type de champ pour savoir si la personne est extérieur à l'association, retraité, etc.) | non | oui
83 | 3 | 2017-11-05 | B | Amaury | une photo nommée 6.jpg est détectée en défaut par galette 0.8.3.3 | corrigé en galette-0.9-rc3-20171029-56999c78ef | non

## tarification_adoptée
Le 25/08/14
Critères | seuils | effets |  | Tarifications | Tarif 1 (€€) | Tarif 2 (€) | Tarif 3 (€€) | Tarif 4 (€€€)
age | <18ans <=25ans >25ans au 01/09/(2014) en fin de saison normallement (dans Galette le calcule se fait par rapport à la date courante lors de la souscription à un abonnement) | Tarif 2, 3, 4 |  | Explications | Nexter | Enfant NS <18ans | Enfant NS <=25ans | Extérieurs et enfants NS >25ans
appartenance | Personnel Nexter ou conjoint | tarif1
| Famille Nexter (enfant) | Tarif 2, 3, 4
| Assistance technique, intérimaire, stagiaire, TNS MArs | tarif1
| Retraité Nexter ou conjoint | tarif1
| Base de Soutien ou famille (civil ou militaire) | tarif1 | SIMMT, SMITer, STAT
| Extérieur | tarif4
fonction | Pratiquant | x | x=sans effet dans galette
= statut | Président de l'AS | x
| Trésorier de l'AS | x
| Secrétaire de l'AS | x
| Membre d'honneur de l'AS | x | 0€ en réalité
| Responsable d'activité (encadrant) | x | tarif 1
Les exeptions seront gérées au cas par cas

## quantification du taf
date de début du projet | 2013-12-29
date de la mesure | 2014-09-26
nb de fichiers subscription | 73
nb lignes de code subscription | 9625
nb de fichiers galette hors plugin | 804

## dependances
Date de la vérification 03/11/17 Liste les dépendances avec du plugin subscription avec Galette Dans tous les fichiers du plugin, j'ai "require once _config.inc.php" et "GALETTE_BASE_PATH . 'includes/galette.inc.php';"
Fichier du plugin | class utilisée (use…) Fichier implicite | Fonction utilisée | commentaire
about_group.php | Adherent | load($id_adh)
about_group.php | Adherent | isGroupMember($parent_group_name);
about_group.php | Group | new group | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
activity.class.php | Group | Group::TABLE
activity.class.php | Group | Group::GROUPSUSERS_TABLE
activity.class.php | Group | Group::PK
activity.class.php | Group | Group::GROUPSMANAGERS_TABLE
confirmation_clean_adh.php | Adherent | isStaff2() | fonction créé par Amaury evol #55
confirmation_clean_adh.php | Adherent | new Adherent();
confirmation_clean_adh.php | Members | new Members($filters);
confirmation_clean_adh.php | Members | getMembersList(1,null,0,0,0,0,0);
confirmation_clean_adh.php | MembersList | new MembersList();
confirmation_reset_saison.php | pas de dépendance
confirmation2.php | Adherent | load($id_adh)
confirmation2.php | DynamicFields | new DynamicFields() | via include/tarifs.php.
confirmation2.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | via include/tarifs.php.
confirmation2.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | via include/tarifs.php.
confirmation2.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | via include/tarifs.php
Dépendance implicite | Adherent | is_doublon($nom, $prenom, $ddn) | evol #43 ajout de la fonction pour évider les profils dupliqués elle n'est appelée que par self_adherent.php (lorsqu'un adhérent veut s'inscrire pour la 1ere fois). Elle n'est plus appelée pour les mises à jour de profil.
Dépendance implicite | Adherent | check($values, $required, $disabled) | evol #38 (interdire age<1ans) et #18 (interdire les dates du type: 14/07/0014)
Dépendance implicite | footer.tpl |  | Evol #19 Ajout des liens vers les procédures d'inscription à télécharger
Dépendance implicite | group.tpl |  | modification du fichier pour correction du bug #27 sur le renommage des groupes sans perdre la parenté
Dépendance implicite | picture.php | $is_manager = true; | Evol #34, problématique de droits pour que les responsables de group puissent voir le profil de leur adhérents
Dépendance implicite | Voir_adherent_read_only.php et tpl |  | Ajout de ces 2 fichiers pour evol #34. Voir si je ne peux pas faire autrement ou les placer dans le répertoire du plugin
export_subs.php | Adherent | new Adherent();
export_subs.php | Adherent | load($id_adh);
export_subs.php | Csv | $csv->export($result, Csv::DEFAULT_SEPARATOR, Csv::DEFAULT_QUOTE, true, $fp );
export_subs.php | CsvOut | new CsvOut();
export_subs.php | CsvOut | CsvOut::DEFAULT_DIRECTORY . $filename;
follow_up_subs.php | Adherent | new Adherent();
follow_up_subs.php | Adherent | load($id_adh);
followup.class.php | Adherent | Adherent::PK
followup.class.php | Adherent | Adherent::TABLE
followup.class.php | Group | Group::PK
followup.class.php | Group | Group::GROUPSUSERS_TABLE
management_groups.php | Adherent | new Adherent();
management_groups.php | Adherent | load($id_adh);
management_groups.php | Adherent | managed_groups
management_groups.php | Group | new group
management_groups.php | Group | getId();
management_groups.php | Group | getName();
management_groups.php | Group | getMemberCount(true);
management_groups.php | Group | getManagers();
management_groups.php | Groups | Groups::getList();
management_groups.php | Groups | Groups::loadManagedGroups($id_adh);
management_subs.php | Adherent | isStaff2() | fonction créé par Amaury evol #55
management_subs.php | Adherent | new Adherent();
management_subs.php | Adherent | load($id_adh);
management_subs.php | Adherent | managed_groups
management_subs.php | DynamicFields | new DynamicFields() | via include/tarifs.php.
management_subs.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | via include/tarifs.php.
management_subs.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | via include/tarifs.php.
management_subs.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | via include/tarifs.php
management_subs.php | Group | new Group();
management_subs.php | Group | getId();
management_subs.php | Group | getMemberCount(true);
management_subs.php | Groups | Groups::getList();
management_subs.php | Groups | Groups::loadManagedGroups($id_adh);
management_subs.php | Members | new Members($filters);
management_subs.php | Members | getMembersList(1,null,0,0,0,0,0);
management_subs.php | Members | removeMembers($adherent_del->id);
management_subs.php | MembersList | new MembersList();
management_subs2.php | Adherent | new Adherent();
management_subs2.php | Adherent | load($id_adh2);
management_subs2.php | Adherent | picture->hasPicture();
management_subs2.php | DynamicFields | new DynamicFields() | via include/tarifs.php.
management_subs2.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | via include/tarifs.php.
management_subs2.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | via include/tarifs.php.
management_subs2.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | via include/tarifs.php
management_subs2.php | GaletteMail | GaletteMail::METHOD_DISABLED
management_subs2.php | GaletteMail | GaletteMail::isValidEmail($adherent->email)
management_subs2.php | GaletteMail | new GaletteMail();
management_subs2.php | GaletteMail | setSubject("...");
management_subs2.php | GaletteMail | setRecipients( array( $adherent->email => $sname1 ) );
management_subs2.php | GaletteMail | setMessage("…");
management_subs2.php | GaletteMail | send();
management_subs2.php | Group | new Group();
management_subs2.php | Group | load($id_act2);
management_subs2.php | Group | getManagers();
new_subscription.php | Adherent | new Adherent();
new_subscription.php | Adherent | load($id_adh);
new_subscription.php | Adherent | isGroupMember($parent_group_name);
new_subscription.php | DynamicFields | new DynamicFields() | via include/tarifs.php.
new_subscription.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | via include/tarifs.php.
new_subscription.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | via include/tarifs.php.
new_subscription.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | via include/tarifs.php
new_subscription.php | Group | new group | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
new_subscription.php | Group | getName(); | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
new_subscription.php | Group | getId(); | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
send_files.php | Adherent | new Adherent();
send_files.php | Adherent | load($id_adh);
send_files.php | Adherent | picture->hasPicture();
send_files.php | Group | new group | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
send_files.php | Group | getName(); | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
send_files.php | Group | getId(); | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
send_files.php | Group | Group::GROUPSUSERS_TABLE | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
send_files.php | Group | Group::GROUPSMANAGERS_TABLE | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList)
send_files_standalone.php | pas de dépendance
subs_confirmation.php | Adherent | updateModificationDate(); | Evol #55 ajout d'une fonction PUBLIC pour que le plugin subscription puisse faire un update du champ date_modif_adh.
subs_confirmation.php | Adherent | new Adherent();
subs_confirmation.php | Adherent | load($id_adh);
subs_confirmation.php | GaletteMail | GaletteMail::METHOD_DISABLED
subs_confirmation.php | GaletteMail | GaletteMail::isValidEmail($manager->email)
subs_confirmation.php | GaletteMail | new GaletteMail();
subs_confirmation.php | GaletteMail | setSubject("…");
subs_confirmation.php | GaletteMail | setRecipients( array( $manager->email => $sname ) );
subs_confirmation.php | GaletteMail | setMessage("…");
subs_confirmation.php | GaletteMail | send();
subs_confirmation.php | Group | new Group();
subs_confirmation.php | Group | load($value);
subs_confirmation.php | Group | getManagers();
tarif.php | DynamicFields | new DynamicFields();
tarif.php | DynamicFields | DynamicFields::TABLE
tarif.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true);
tarif.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0);
tarif.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE
tarif.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE.'.field_name = ?'
view_activity.php | Adherent | new Adherent();
view_activity.php | Adherent | load($id_adh);
view_activity.php | Adherent | picture->hasPicture();
view_activity.php | Group | new Group();
view_activity.php | Group | load($activity->id_group);
view_activity.php | Group | getManagers();
view_files.php | pas de dépendance
confirmation_clean_file.php | pas de dépendance
Liste des dépendances avec Galette
git diff --name-status 0.8.3.3..galette_amaury2_dev --diff-filter M
M galette/includes/galette.inc.php | Précise juste la version x.x-amaury
M galette/install/scripts/mysql.sql | #1006 uniformisation des types d'engine dans le fichiermysql.sql
M galette/lang/en_US.po
M galette/lang/en_US/LC_MESSAGES/galette.mo
M galette/lang/fr_FR.utf8.po
M galette/lang/fr_FR.utf8/LC_MESSAGES/galette.mo
M galette/lang/lang_english.php
M galette/lang/lang_french.php
M galette/lang/messages.po
M galette/lib/Galette/Entity/Adherent.php | #55 evol function updateModificationDate(), bug #38 ( 14/07/0014 ou date actuelle)
M galette/picture.php | #34 bug, pouvoir afficher un profil d'un adhérent et le modifier par un responsable de groupe
M galette/self_adherent.php | #43 interdiction doubons/homonymes
M galette/templates/default/desktop.tpl | Evol#69 évite qu'un responsable de groupe puisse modifier ou supprimer son propre groupe
M galette/templates/default/footer.tpl | Evol #19 Modifications du footer message CNIL sur le droit de modif des infos des adhérents Ajout des procédures à télécharger
M galette/templates/default/galette.css | #1045 sur le responsive design des fiches adhérents
M galette/templates/default/group.tpl | #27 bug, pert son lien de parenté avec l'AS
M galette/templates/default/page.tpl | Evol#69 évite qu'un responsable de groupe puisse modifier ou supprimer son propre groupe
A galette/templates/default/voir_adherent_read_only.tpl | #34 bug, pouvoir afficher un profil d'un adhérent et le modifier par un responsable de groupe
A galette/voir_adherent_read_only.php | #34 bug, pouvoir afficher un profil d'un adhérent et le modifier par un responsable de groupe

## liste des fonctionalités
famille de test | ID | nom de la fonctionalité utilisées par l'Asnexter | description | origine de la fonctionalité | couverture par l'essai | Résultat (galette 7ffe4de81 subscription 896da3f24)
| 0 | Preparation du répertoire à la validation | Vider la BDD Supprimer les fichiers temporaires (data/template_c et data/photo) Faire un start release du plugin si besoin. Changer la version de Galette dans galette.inc.php (voir guide de maintenance) Utiliser firefox/developpement/Selenium_IDE et jouer la suite de tests basiques A la fin de la validation, merger la branche galette_amauryx_dev dans galette_amauryx et ajouter une tag
0 | 1 | Traduction | vérifier l'absence de champ not translated | galette |  | ok
0 | 2 | installation de galette et du plugin | doit se faire par la procédure officielle du site galette (click bouton) | natif galette + plugin | suite de tests basiques | ok
0 | 3 | affichage du message "CNIL" | Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique… | evol galette |  | ok
1 | 4 | inscription de l'adhérent | un adhérent doit pouvoir s'inscrire de lui-même | natif galette | suite de tests basiques | ok
1 | 5 | un adhérent ne peut pas rentrer une date de naissance bidon | =date du jour ou +200ans | evol galette |  | ok
1 | 6 | un adhérent peut consulter les détails des groupes/sections | Renseignement/a propos des groupes | plugin |  | ok
1 | 7 | un adhérent peut s'abonner à un ou plusieurs groupes | processus d'abonnement | plugin | suite de tests basiques | ok
1 | 8 | un adhérent peut visualiser le statut de ses abonnements | processus d'abonnement | plugin | suite de tests basiques | ok
1 | 9 | un adhérent peut ajouter des pièces jointes à son abonnement | processus d'abonnement | plugin |  | ok
1 | 10 | un adhérent ne peut pas créer de profil doublon | Même nom, prenom et date de naissance | evol galette |  | ok
1 | 11 | l'adhérent doit pouvoir mettre sa photo de profil | message d'avertissement dans "nouvel abonnement" si pas de photo | natif galette |  | ok
1 | 12 | calcul automatique de la somme totale lors d'un nouvel abonnement | suivant ce qui est coché, le total estimmé est mis à jour automatiquement | plugin |  | ok
0 | 13 | un membre du bureau ou un admin galette peut changer l'appartenance d'un adhérent | ce membre du bureau peut ne pas être responsable de groupe pour le faire. L'appartenance est un champ dynamique | natif galette |  | ok
0 | 14 | un membre du bureau voit et peut modifier les abonnements de tout le monde |  | plugin |  | ok
0 | 15 | seul le président et le super admin peut faire un reset saison | supprimme tous les abonnements, sortir les adhérents des groupes et supprimmer les fichiers liés aux abonnements | plugin |  | ok
0 | 16 | un membre du bureau peut modifier tous les champs (sauf admin galette réservé au président et admin) d'un adhérent |  | natif galette |  | ok
0 | 17 | un membre du bureau peut modifier tous les champs d'un groupe/d'une section | il peut modifier les tarifs (vérifier les centimes), et tous les renseignements, même le champ validation auto. Même si il n'est pas responsable de ce groupe. si le champ complet est à oui, il n'est plus possible de s'abonner à ce groupe. | plugin |  | ok
0 | 18 | Nettoyage du répertoire upload/file et bdd | Lorsqu'un membre du bureau va dans gestion des abonnées, il a 2 boutons permettant de : supprimer les adhérants ne s'étant pas abonné depuis 2ans supprimer les vieux fichier (hors formulaire) de plus de 2 ans, les fichier n'étant pas en bdd mais sur le serveur et vis versa | plugin |  | ok
2 | 19 | Un responsable de section ne voit que ses adhérents | dans les menus Navigation/liste des adhérents et recherche avancée ou gestion des groupes, le responsable de section (non membre du bureau ni admin galette) ne doit voir que les personnes faisant partie de son groupe (=avec un abonnement validé ou payé) | natif galette + plugin |  | ok
2 | 20 | un responsable de section peut modifier le profil d'un adhérent (de son groupe) | A partir du statut validé de l'abonnement, un responsable de section (sans droit d'admin galette) peut modifier le profil de ses adhérents | evol galette |  | ok
2 | 21 | un responsable de section ne doit pas pouvoir modifier le nom de sa section/son groupe | seul un membre du bureau ou un admin peut le faire | evol galette |  | ok
2 | 22 | quelque soit le statut, il est possible de trier les abn par date, statut de l'abn, N°, Nom, appartenance |  | plugin |  | ok
2 | 23 | un membre du bureau ou un responsable de section peut générer des cartes membres | A partir du menu navigation/liste des adhérents on s'en sert de trombinoscope | natif galette |  | ok
2 | 24 | un responsable de section peut controler si l'adhérent a mis une photo | management_subs2.php, photo= oui demande d'abonnement impossible si pas de photo. Evol #76 | plugin |  | ok
2 | 25 | un responsable de section peut visulaliser le statut d'un abonnement d'une autre section (même abn) | si l'abonnement est partagé entre plusieurs sections/groupes | plugin |  | ok
2 | 26 | un responsable de section peut visualiser tous les abonnements de ses groupes/ses sections |  | plugin |  | ok
2 | 27 | un responsable de section peut ajouter des pièces jointes à son abonnement | processus d'abonnement | plugin |  | ok
2 | 28 | un responsable de section peut visualiser le statut de ses abonnements | processus d'abonnement | plugin |  | ok
2 | 29 | un responsable de section peut s'abonner à un ou plusieurs groupes | processus d'abonnement | plugin |  | ok
2 | 30 | un responsable de section peut modifier les informations de ses groupes/sections | uniquement le lieu, le jour, les reseignements et si le groupe est complet ou non. Il ne peut pas modifier les tarifs ni qui est responsable du groupe, ni le champ validation auto (invisible). Il peut ajouter des fichiers au groupe (règlements intérieur…). Formulaire ou simple info | plugin |  | ok
2 | 31 | un responsable de section peut consulter les détails des groupes/sections | Renseignement/a propos des groupes | plugin |  | ok
2 | 32 | un responsable de section peut exporter la liste de ses membres | export au format csv | plugin |  | ok
2 | 33 | un responsable de section peut exporter la liste des abonnements de sa section | export au format csv | plugin |  | ok
2 | 34 | un responsable de section peut voir un adhérent qui s'est abonné | ainsi que sa photo de profil. Meme si celui-ci possède un abonnement= en cours ou refusé. (il n'est pas encore dans le group) | plugin |  | ok
2 | 35 | un responsable de section gère le statut de ses abonnés | statut validé (ajoute l'adhérent à son groupe), payé ou refusé | plugin |  | ok
1 | 36 | un adhérent doit pouvoir récupérer son mot de passe | nécessite d'activer la fonction mail dans préférence/courriel/Méthode d'envoi des courriels | galette |  | ok
0 | 37 | Le président ou l'admin peut faire un nettoyage de la base de données pour les adhérents inactifs | supprimer les adhérents non inscrit à l'activité parente ou ayant modifié son profil depuis 2 ans et ne faisant pas partie du staff | plugin |  | ok
0 |  | Mise à disposition de Galette sur serveur web de l'AS
0 |  | tests fonctionnels + documentation pour présentation
0 |  | ../sauvegarde_sql | Ce script sauvegarde toute la BDD tous les jours + tous les lundi + tous les 1er du mois + tous les 1er juillet de l'année
0 |  | behavior.inc | Modifier ce fichier pour soit faire du dev en local soit mettre le mode PROD pour le serveur (ou le supprimer) | galette
0 |  | Activation du mode maintenance pour empecher qqn de modifier la base |  | galette