## Avancement
| V0.1 |  |  | V0.2 |  |  | V0.3 |  |  | V0.4 |  |  | V1.0 |  |  | V1.1 |  |  | V1.2 |  |  | V1.3 |  |  | V1.4
Nom de l'essai | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires | Etat | Date | Commentaires
confirmation2.php | ok | 2014-06-09 | rendre le getFixedValues(5) dynamique (fait) | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
confirmation2.tpl | ok | 2014-03-16 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
followup_sub.php | ok | 2014-03-09 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
followup_sub.tpl | ok | 2014-03-09 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
management_groups.php | OK | 2014-05-25 |  | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
management_groups.tpl | OK | 2014-02-03 |  | ok | 2014-08-17 | modifications pour bug #20 | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
management_subs.php | ok | 2014-06-09 | modification pour gérer l'enregistrement des descriptions des fichiers après send_file.php (->fait) reste à faire reset_saison avec delete files (fait grace au on delete cascade + script de nettoyage) | ok |  |  | ok | 2014-09-03 | modifs pour evol #32, 35, 36 | ok | 2014-09-18 | modif pour evol #42 | ok | 2015-07-27 | modif pour evol #48 | NT |  |  | ok | 2016-06-13 | evol #55
management_subs.tpl | ok | 2014-03-15 |  | ok | 2014-08-25 | modif pour bug #11 | ok | 2014-09-03 | modifs pour evol #32, 35, 36 | ok | 2014-09-18 | modif pour evol #42 | ok | 2015-07-27 | modif pour evol #48 et #50 | ok | 2015-10-11 | modification du fichier pour evol #52 | ok | 2016-06-13 | evol #55
management_subs2.php | ok | 2014-06-09 | rendre le getFixedValues(5) dynamique (fait) | ok |  |  | ok | 2014-09-03 | modif pour bug #34 | NT |  |  | ok | 2015-07-27 | pas de mofif | NT
management_subs2.tpl | ok | 2014-03-27 |  | ok |  |  | ok | 2014-09-03 | pas de modif | NT |  |  | ok | 2015-07-27 | modif pour bug #51 et #34 | NT
new_subscription.php | ok | 2014-06-09 | Grisé si complet ou déjà inscrit + adhésion AS précoché si non membre (fait) inscription suivant le statut extérieur/NS + age (fait) rendre le getFixedValues(5) dynamique(fait) | ok |  |  | NT |  |  | ok | 2014-09-23 | modification du fichier include/tarif.php pour prendre en compte le bug #40 | NT |  |  | NT
new_subscription.tpl | OK | 2014-02-08 |  | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files.php | ok | 2014-06-09 | 50% fait reste envoi des fichiers (ajouter ds bdd "file_return" pour différencier formulaires et fichiers informatifs) (->fait) Script de nettoyage * recherche dans la bdd si le fichier est dans la bdd + non vierge && date_record >2ans && fichier existe->delete + delete bdd * ou si le fichier n'est pas dans la bdd mais est présent dans le répertoire-> delete * ou si fichier n'existe pas dans le répertoire mais présent dans la bdd, on supprime juste sa ligne ds la bdd * script appelé à chaque suppression d'un fichier par qqn du staff. penser à nettoyer les fichiers si on supprime une activité -> pris en compte par le on delete cascade + script de nettoyage si absent de la bdd (->fait) ajouter un séparateur dans le nom du fichier ex: _5_1.pdf (act 5, fichier 1) pour éviter de retomber sur timestamp 51. (->fait) | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files.tpl | ok | 2014-03-02 |  | ok | 2014-08-03 | Correction pour bug #1 utilisation de l'upload seulement sous chrome | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files_standalone.php | ok | 2014-05-29 |  | ok | 2014-08-03 | Correction pour bug #1 utilisation de l'upload seulement sous chrome | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files_standalone.php | OK | 2014-06-09 | Supression des fichier à mettre au point (->fait) fichiers de l'adhérent à faire getlistadh (->fait) 2 vues différentes: files of group et personal files (fait) attention au cas particulier de management_subs2 où id_adh est celui de l'adh géré (vérifier suppression)(fait) | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
send_files_standalone.tpl | ok | 2014-05-29 |  | ok | 2014-08-03 | Correction pour bug #1 utilisation de l'upload seulement sous chrome | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
subs_confirmation.php | ok | 2014-06-17 | Tout est fait sauf Envoyer mail(fait) | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | ok | 2016-06-13 | evol #55
subs_confirmation.tpl | ok | 2014-03-02 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | ok | 2016-06-13 | evol #55
upload_process.php | ok | 2014-05-07 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
view_activity.php | ok | 2014-05-25 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
view_activity.tpl | ok | 2014-05-25 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
view_file.php | ok | 2014-05-26 |  | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
view_file.tpl | ok | 2014-06-09 | Afficher un texte si aucun fichier + description dans la bulle du lien au lieu de l'emplacement (fait) | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
_define.php | ok |  |  | ok |  |  | ok | 2014-09-07 |  | ok | 2014-09-26 |  | ok | 2015-07-27 | N° version plugin changé à V1.0 | ok | 2015-10-11 | N° version plugin changé à V1.1 | ok | 2016-07-12 | N° version plugin changé à V1.2 | ok | 2016-07-17 | N° version plugin changé à V1.3 | ok | 2016-09-10 | N° version plugin changé à V1.4
about_group.php | NTA |  |  | ok | 2014-08-03 | modification ajouter une page d'info evol #23 | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
about_group.tpl | NTA |  |  | ok | 2014-08-03 | modification ajouter une page d'info evol #23 | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Class activity | OK | 2014-02-03 |  | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Class file | ok | 2014-06-09 | Script de nettoyage * recherche dans la bdd si le fichier est dans la bdd + non vierge && date_record >2ans && fichier existe->delete + delete bdd * ou si le fichier n'est pas dans la bdd mais est présent dans le répertoire-> delete * ou si fichier n'existe pas dans le répertoire mais présent dans la bdd, on supprime juste sa ligne ds la bdd * script appelé à chaque suppression d'un fichier par qqn du staff. | ok |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Class followup | OK | 2014-02-03 |  | OK |  |  | ok | 2014-09-07 | prise en compte evol #37 | ok | 2014-09-18 | modif pour evol #42 | NT |  |  | NT
Class subscription | OK | 2014-02-03 |  | OK |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
confirmation_reset_saison.php | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | ok | 2015-07-27 | modif pour evol #50 | NT
confirmation_clean_adh.php | [15 empty] | NTA |  |  | ok | 2016-07-12 | Création du fichier pour #55
confirmation_clean_adh.tpl | [15 empty] | NTA |  |  | ok | 2016-07-12 | Création du fichier pour #55
confirmation_reset_saison.tpl | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | ok | 2015-07-27 | modif pour evol #50 | NT
Corrections | ok | 2014-06-19 | -penser à la navigation->fait -trombi?non -autovalidation->fait -reset saison uniquement fabien -séparer messages adh et bureau | ok | 2014-08-17 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
export_subs.php | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | ok | 2015-10-11 | Création du fichier Evol 52 |  |  |  | ok | 2016-07-17 | Evol #58 | ok | 2016-09-10 | Bug #59
export_subs.tpl | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | NTA |  |  | ok | 2015-10-11 | Création du fichier Evol 52
Installation Galette | OK | 2014-02-03 |  | NT |  |  | nt | 2014-09-26 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Installation pluggin | OK | 2014-02-03 |  | NT | 2014-08-17 | MAJ du fichier sql pour bug N°29 | nt | 2014-09-26 |  | nt | 2014-09-26 |  | NT |  |  | NT
menu.tpl | ok | 2014-08-03 |  | ok | 2014-08-19 | modification pour intégrer l'évol #23 | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Mise à disposition Galette sur serveur web | ok | 2014-03-30 |  | ok | 2014-08-17 |  | ok | 2014-09-26 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
tests phase 2 + documentation pour présentation | ok | 2014-03-30 | subcription_tables.xls AS_Nexter_presentation_galette.ppt cahier des charges outils gestion adhérents_indA.doc | ok | 2014-08-17 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
Traduction | ok | 2014-06-23 |  | ok | 2014-08-17 |  | nok | 2014-09-09 | la version anglaise modifie l'affichage des tarifs | ok | 2014-09-26 | bug #40 traité | ok | 2015-07-28 |  | NT |  |  | ok | 2016-07-14 | Prise en compte evol #55
Validation/qualification | ok | 2014-06-23 |  | ok | 2014-08-17 |  | NT |  |  | NT |  |  | NT |  |  | NT
index.php |  | 2014-06-23 | Modification du fichier natif de galette pour la détection du navigateur include: navigator_detection.php |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
index.tpl |  | 2014-06-23 | Modification du fichier natif de galette pour la détection du navigateur |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
group.tpl |  | x | x |  | 2014-08-17 | modification du fichier natif de galette galette\templates\default\group.tpl pour correction du bug #27 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
footer.tpl |  | 2014-06-23 | Ajout des procédures à télécharger |  | 2014-08-19 | MAJ procédure responsable de section |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Class Adherent |  | x | x |  | 2014-07-12 | modif pour bug #18 |  | 2014-09-03 | Modif pour bug #38 |  | 2014-09-26 | Modif pour evol #43 |  | x | x |  | x | x |  | 2016-06-13 | evol #55 |  | x | x |  | x | x
picture.php |  | x | x |  | x | x |  | 2014-09-03 | Modif pour bug #34 |  | x | x |  | 2015-07-28 | modif bug #34 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Voir_adherent.php et tpl + Voir_adherent_read_only.php et tpl |  | x | x |  | x | x |  | 2014-09-03 | Modif pour bug #34 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
self_adherent.php |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | 2014-09-26 | Modif pour evol #43 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
sauvegarde_sql |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | 2015-07-28 | Evol #47 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
behavior.inc |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | 2016-05-21 | evol #54 |  | x | x |  | x | x |  | x | x
get_export.php |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | 2015-10-11 | evol #52 |  | x | x |  | x | x |  | x | x
| Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif |  |  | Tableau récapitulatif
Total | 43/45 | 95.56% |  | 43/45 | 95.56% |  | 43/45 | 95.56% |  | 43/45 | 95.56% |  | 43/45 | 95.56% |  | 45/45 | 100% |  | 8/45 | 17.78% |  | 2/45 | 4.444% |  | 2/45 | 4.444%
OK | 37 | 82.22% |  | 37 | 82.22% |  | 7 | 15.56% |  | 6 | 13.33% |  | 8 | 17.78% |  | 4 | 8.889% |  | 8 | 17.78% |  | 2 | 4.444% |  | 2 | 4.444%
NOK | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1 | 2.222% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
NT | 0 | 0% |  | 2 | 4.444% |  | 31 | 68.89% |  | 33 | 73.33% |  | 33 | 73.33% |  | 39 | 86.67% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
NTA | 6 | 13.33% |  | 4 | 8.889% |  | 4 | 8.889% |  | 4 | 8.889% |  | 2 | 4.444% |  | 2 | 4.444% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 45 |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  | 2
| 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45

## corrections_evols
ID2 | priorité (1=forte)2 | Date de remontée du bug | Bug/Evol | détecteur | sujet | réponse | fait? | soldé?
1 | 1 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | B | Fabien | il est nécessaire d’utiliser firefox car il ne supporte pas la version explorer actuellement en place à Satory. Notamment pour les champs obligatoire qui doivent être en rouge (pas de rouge si bug). | 08/05/14: voir pour une détection du navigateur sur la page d'accueil avec un lien pour utiliser firefox 14/06/14: Résumé du bug: à Satory on a encore des PC avec IE 6.0 (NOK mais encart rouge d'information) et Firefox 3.6.13 (NOK et aucune détection d'obsolescence) où la navigation n'est pas acceptable. Sur les nouveaux PC, on a Firefox 15.0.1 (OK) et IE 9.0 (NOK et aucune détection d'obsolescence). Chez moi, j'ai essayé avec IE 11.0 (OK) et Firefox 29.0 (OK) et Chrome 35.0 (OK). Il faut donc que je retouche la détection du navigateur native (Fait sur la page index.php et index.tpl) 25/07/14: Galette P.BOIVIN utilise IE9.0 et n'a pas le msg d'erreur -> à vérifier 30/07/14: Francis D utilise Firefox 15.0.1 + Flash player 10.2.152... et a le 99% de la barre de chargement sans aucun message de non compatibilité ->test impossoble à reproduire avec firefox 3.6 + flash 10.2.152, ni avec Firefox 29.0 et ce même flash ->la capture d'ecran de francis montre "redémarrer pour appliquer les MAJ", c'est peut être ça->non 31/07/14 IE9.0 NOK pour les champs obligatoire, mais bug aussi avec le player fash à 99% voir les captures Amaury et Florian 03/08/14: La détection du navigateur possède les paramètres suivants: alerte si IE<11 ou Firefox<15 à la page d'accueil. Alerte aux pages send_file.tpl et send_files_standalone.tpl si pas de javascript ou flash player<8. effacement du répertoire template_c de galette. Si ca ne suffit pas, subscription V0.2 modifie la détection de flash en alertant si on n'a pas chrome. ->pris en compte en V0.2 | oui | oui
2 | 1 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | E | Fabien | -L’origine de l’adhérent avec liste définie pour correspondre aux inscriptions FCD - Le nom du conjoint si la personne s’inscrit au titre de la famille - La société d’appartenance pour extérieur J’ai créé un champ Provenance pour connaître l ‘origine des gens pour la licence FCD 29 Civil extérieur Ministère de la Défense 33 Civil d'autres ministères 28 Civil du Ministère de la Défense 30 Famille de militaire en activité 31 Famille de civil du Ministère de la Défense 32 Famille de militaire ou civil retraité 22 Militaire sous contrat 23 Militaire de carrière 26 Militaire retraité J’ai créé un champ licence FCD pour moi pour cocher quand je ferais les licences FCD des personnes. +gestion des statuts/Encadrant priorité 99 voir dossier 2. | 08/05/2014 Ok pour prise en compte, facile à faire avec les champs dynamiques 10/06/14: pour la tarifacation, simplification, voir l'onglet "tarification adoptée" 14/06/14: actualisation des champs Code compta, statuts, provenance, license FCD et section par rapport à la version en ligne | oui | oui
3 | 1 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | B | Fabien | les champs obligatoires n’apparaissent pas en rouge comme c’est indiqué | 08/05/2014 à tester, probablement dû à la version du navigateur trop ancienne (les champs en rouge fonctionnent sous chrome, IE11 et firefox 27.0.1) 14/06/14: voir bug #1 | oui | oui
4 | 1 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | B | Fabien | Quand on s’inscrit et que l’on valide (enter) avant l’enregistrement final, c’est enregistré dans la base sans que la personne le sache et lui permettent de revenir dessus car il n’a pas mis le mot de passe. Cela demande ensuite à le supprimer dans la base. | 08/05/2014 à tester, probablement dû à la version du navigateur trop ancienne (lors d'une inscription sous chrome, IE11 et firefox 27.0.1 si l'utilisateur appui sur entrer avant la fin de l'inscription, rien n'est enregistré et le dernier champ rouge est en surbrillance) 14/06/14 C'est effectivement dû à la version du navigateur | oui | oui
5 |  | mercredi 7 mai 2014 08:35 | E | Fabien | Sur le champ genre, est ce obligatoire le terme « non spécifié » ? | 08/05/14: ce champ est en natif sur Galette, il est impossible de le modifier. On peut toujours le rendre invisible et rajouter à la fin un champ dynamique avec liste déroulant homme/femme mais je pense que çe serait moche. Qu'en penses tu? | non | oui
6 |  | mercredi 7 mai 2014 08:35 | E | Fabien | Quand on s’inscrit la 1ère fois, on n’est pas obligé de mettre sa photo, c’est à faire ensuite une fois inscrit. | 08/05/14: oui, la gestion de la photo est en natif sur Galette et il n'est pas possible de rendre la photo obligatoire. Toutefois j'ai rajouter un control dans le pluggin: si un membre n'a pas de photo, un message l'invite à en mettre une lors d'une inscription (2eme page "envoyer des fichiers)" ou lorsqu'il visionne les détails d'une section ou encore dans le suivi d'un abonnement: "Vous n'avez pas de photo dans votre profil. Nous en avons besoin pour la licence Ajouter une photo à mon profil (lien vers sa fiche d'adhérent)" (ce message n'apparait pas si l'adhérent a déjà une photo) | non | oui
7 | 1 | 2014-07-27 | E | Francis | Créer une page maintenance pour bloquer le site pendant que j'effectue des mises à jour ou des sauvegardes (certains se connecte même le dimanche!) | 03/08/14: Prise en compte dans la V0.2. ATTENTION, procedure specifique: Renomer :galette\templates\default\public_page.tpl et index.tpl, puis copier coller les pages galette\plugins\galette-plugin-subcription\maintenance\public_page.tpl et index.tpl à l'endroit précédent Pour remettre tout dans l'odre, faite l'opération inverse + supprimer tous les les fichiers dans le répertoire galette\templates_c (effacement de données compilées par smarty, évite d'avoir la page maintenance affichée alors qu'elle n'est plus présente). Le répertoire "maintenance" peut entrainer des pb de traduction, il faut le mettre de coté pour la compliation. | oui | oui
8 |  | 2014-04-30 | E | Fabien | Ajouter un champ dans le suivi: "demande FCD faite?" | Utiliser les champs libre de feedback. Voir l'évol 2 | non | oui
9 | 4 | 2014-05-08 | E | Amaury | mieux gérer l'affichage des statuts (en dynamique dans le code) | Fait le 09/06 la recherche du critère de tarification de fait sur le champ "Appartenance" et la position des lignes du champs dynamique | oui | oui
10 |  | 2014-04-30 | E | Fabien | taille du feu tricolore à augmenter + description du feu | 08/05/14 lors de la présentation je me suis rendu compte que ma résolution n'était pas à 100% mais inférieure. La taille du feu doit elle être tout de même augmentée? 12/06/14 pas d'augmentation de la taille mais ajout des descriptions | oui | oui
11 | 2 | 2014-04-30 | E | Fabien | reset saison uniquement pour Fabien, Didier ou René ->changement du besoin le 25/08 pour éviter tout reset intempestif, limiter à Fabien uniquement | Fait le 12/06/14 modifié le 25/08 sur management_subs.tpl en remplacant is_Staff par is_Admin: seuls les administrateurs Galette auront accès au bouton (Amaury et Fabien) | oui | oui
12 | 2 | 2014-05-07 | E | Amaury | dans le suivi séparer les messages adh et ceux du bureau dans 2 colonnes au lieu d'une | Fait le 12/06/14 | oui | oui
13 | 2 | 2014-05-14 | E | Fabien | Modification des tarifs de groupe uniquement pour Fabien/ haut bureau |  | oui | oui
14 | 1 | 2014-05-21 | E | Fabien | Ajout et changement du champ dynamique "statut": J’ai créé un champ Appartenance qui reprend les statuts des personnels (j’ai changé le nom pour ne pas confondre avec statut de galette) + mail du 10/06: Bonjour Je comprends mais on a besoin de conserver un certain nombre de données pour la vision de l’association et par rapport à la FCD aussi qui nous demande un certain nombre de choses sur ces statuts. Mais effectivement on peut faire plus simple et je propose ces classifications. Appartenance : Personnel Nexter : Tarif 1 Famille Nexter (conjoint ou enfant <=25 ans) : Tarif 1 ou 2 (si <18 ans) Assistance Technique, intérimaire, stagiaire, TNS mars : Tarif 1 Retraité Nexter ou conjoint : tarif 1 Base de Soutien ou famille (civil ou militaire): Tarif 1 Extérieur : Tarif 4 Statut : Membres d’honneur : 0 Encadrant extérieur : Tarif 1 Mais si c’est trop compliqué, on peut ne pas prendre en compte le statut car cela ne concerne pas beaucoup de monde. | ok, à faire + modif code tarification Le 10/06: restriction: pas de prise en compte du "statut" + calcule de l'age par rapport à la date courante et non par rapport au 01/09 en fin de saison. Voir l'onglet "tarification adoptée" | oui | oui
15 | 2 | 2014-08-01 | B | Francis | Génération de la fiche adh en pdf (plugin galette fullcard). Tout est ok, sauf si on est responsable de section comme Francis, la génération de la carte d'un membre se fait avec les données de Francis ->Nok | Prise en compte dans la V0.2 modification des pages liste des adhérents + voir adhérent pour que les manager ne voient pas les logos "fiche adhérent". ->désactiver le pluggin, c'est plus simple. | oui | oui
16 |  |  |  | Fabien | Le champ autovalidation n'est pas préférable car les responsables de section doivent être attentifs à qui s'inscrit ou pas | 17/06/14 le champ n'est visible que par le bureau | oui | oui
17 | 1 | 2014-06-23 | B | Amaury | Le montant affiché dans la page confirmation2.php est arrondie et n'affiche pas les décimales | 23/06/14: Modification du fichier pour prise en compte | oui | oui
18 | 1 | 2014-07-12 | B | Fabien | date de naissance au format dd/mm/00yy --> bug dans la tarification | soldé le 12/07/14 par ajout du filtre si age>200ans dans la class Adherent de galette--> message d'erreur Correction faite en local et sur asnexter.fr + correction/vérifcation des dates des 27 adhérents | oui | oui
19 | 1 | 2014-07-24 | E | Fabien | Ajout des procédures sur la page d'accueil | Ajout des documents: -AS_Nexter_presentation_galette_indB.pptx -procedure_inscription_AS_Nexter_2014_B.pdf -procedure_responsable_2014_B.pdf dans le footer situé dans le fichier footer.tpl dans galette\templates\default Les fichiers sont dans {$subscription_dir}download/ | oui | oui
20 | 2 | 2014-08-01 | B | Francis | Modifier le nom du bouton "ajouter des fichiers ou des formulaires pour le groupe" par ajouter/voir dans la page management_group + modifier "ajoutez par ajouter" dans management_subs2 | Prise en compte dans la V0.2 | oui | oui
21 | 2 | 2014-06-02 | E | Fabien | Voir pour répondre à la problématique des tarifs multiplexé pour la plongé ex: je suis intéressé par PL1 avec license + assurance et j'ai 28ans | 07/09/14: difficile à mettre en place | non | oui
22 | 2 | mercredi 7 mai 2014 08:35 | E | Fabien | Quand on fait une nouvelle demande d’abonnement, on retrouve à chaque fois l’adhésion AS alors que l’on devrait la trouver qu’une fois. | 08/05/14 La demande d'adhésion AS est gérée de manière automatique: 1-tant que l'adhérent n'a pas un abonnement contenant "l'adhésion AS" avec le statut "payé", il est possible de refaire une nouvelle demande d'abonnement. Cette nouvelle demande d'abonnement cochera une nouvelle fois "l'adhésion AS" pour éviter de l'oublier si l'abonnement précédent n'est pas traité ou supprimé. 2-si l'adhésion AS est payée (statut=payé dans un abonnement), la case sera alors non cochée et grisée, il ne sera donc pas possible de la payer 2 fois Ce dernier point est valable pour les autres activités, si on a payé une activité, la case non cochée de l'activité est grisée. Ce fonctionnement te convient il? Sinon, je vais devoir développer du code pour ce cas particulier | non | oui
23 | 2 | 2014-07-27 | E | Francis | Ajouter un onglet "informations/ groupes" (duplication de la page nouvel demande d'abonnement sans les cases à cocher) pour une meilleur ergonomie du site Déplacer "gestion des groupes" dans cette rubrique | Prise en compte dans la V0.2 | oui | oui
24 | 3 | 2014-07-31 | B | Francis | Fautes de frappe, voir les captures | Prise en compte dans la V0.2 | oui | oui
25 | 3 | 2014-08-01 | B | Francis | Dans la liste des membres, l'icône du plugin Fullcard n'apparait pas dans la légende | Le plugin Fullcard ne servant à rien, il a été désactivé | non | oui
26 | 3 | 2014-07-23 | B | Fabien | Pour les cartes, il y a effectivement plusieurs bug : 1- Le numero en bas à droite n’apparait pas toujours mais quand il est présent il correspond à l’id_adh et est l’identifiant de l’adhérant 2- Lorsqu’il y a + de 10 adhérants, il y a des personnes qui ne sont pas prises en compte et parfois, elles sont en milieu de liste | Détails du pb: la cause racine provient des marges si elles sont à 0, on a bien tous les adhérents (testé avec les adhérents AS) si elles sont de 15;18;18;28 ça ne fonctionne pas. Il faut que le paramètre "Espacement vertical " soit de 10mm max (testé avec les autres marges à 0) La conf retenue par Fabien le 31/07/15: MV : 7 MH : 15 EV : 18 EH : 23 | oui | oui
27 | 1 | 2014-08-01 | B | Francis | Lorsqu'un responsable de section modifie le nom de sa section, elle pert son lien de parenté avec l'AS. Elle devient elle-même parente et sa case abonnement se grise non cochée | Prise en compte dans la V0.2 | oui | oui
28 | 1 | 2014-08-17 | B | Fabien | Problème d'encodage lors de l'export au format CSV exemple: Ã© -> é , Ã« -> ë | Modification du guide d'exportation à l'indB. Une modification du fichier source est impossible. Il est nécessaire d'agir à postériori avec l'outils d'import excel. Complément de Marc: Pour résoudre ponctuellement ce type de difficulté, j’utilise Notepad++ Il suffit donc d’ouvrir le fichier CVS sous Notepad++ et dans le menu « Encodage » faire « Convertir en ANSI » puis sauvegarder. Notepad++ est un logiciel libre Cordialement Marc | oui | oui
29 | 1 | 2014-08-01 | B | Francis | Limitation du champ lieu à 200 caractères insuffisant pour Francis D. | augmentation de la taille des champs dans activity.class, mysql.sql en remplacant varchar(200) par text | oui | oui
30 | 3 | 2014-08-25 | E | Fabien | Faire évoluer le fichier compilation_liste_adh_indB pour inclure les commentaires admin dans la fiche d'inscription | 25/08/14 compilation_liste_adh_indC 02/09/14 ajout des modifs dans le guide et modification de l'indC car non diffusé pour intégrer les messages/feedback | oui | oui
31 | 1 | 2014-08-25 | B | Fabien | Concernant les tarifs, le conjoint est tarifé 4 au lieu de 1 | 25/08/14 changement du champ "appartenance": Personnel Nexter ou conjoint Famille Nexter (enfant) Assistance technique, intérimaire, stagiaire, TNS MArs Retraité Nexter ou conjoint Base de Soutien ou famille (civil ou militaire) Extérieur Solution non optimale car on ne peut plus savoir si la personne est Nexter ou conjoint | oui | oui
32 | 1 | 2014-08-28 | E | Fabien | Est il possible de modifier les largeurs des colonnes par exemple sur les abonnements ou le nom de l’adhérent est sur 2 lignes car la colonne est étroite et la largeur du statut qui est trop grande. Car comme je commence à en avoir un paquet, cela me permettrait d’éviter de me promener de trop avec la souris | 03/09/14: prise en compte dans la V0.3/management_subs.tpl | oui | oui
33 | 2 | 2014-08-28 | E | Fabien | Sinon j’ai vu quand on change le statut d’un adhérent de validé à en cours (le cas de typhaine champy l’autre jour), même si le statut est bien changé, elle reste comptabilisé dans la liste de la section considérée quand on fait un filtre sur la section. Par exemple pour écrire un mail. pb de cohérence adhérent d'un groupe et statut "en cours/validé" ->Evolution? | 03/09/14: prise en compte dans la V0.3/management_subs2.tpl et php 07/09/14: modification de la V0.3 avant diffusion: non prise en compte de cette évol; un contre exemple invalide l'evol. Le cas où on valide un abonnement, l'adherent ira dans le groupe automatiquement mais si on refuse ou on repasse l'adhérent à "en cours" par la suite sur un 2eme abn, on retirerais l'adhérent. | non | oui
34 | 1 | 2014-08-27 | B | Francis | si on clique sur "voir le suivi et modifier" j'ai bien la page d'administration de l'adhérent avec son nom, son statut... En revanche si je clique sur son nom dans cette page, j'ai effectivement mon profil qui s'affiche et non celui de l'adhérent. (même chose pour le statut refusé. OK pour les statuts validé et payé) | Le but est que le responsable de section puisse modifier/contrôler ses adhérents avant de valider leur abonnement. (quand on a plus de droits comme pour moi et le bureau on n'a pas ces pb. Je connais la cause, je vais étudier la solution). 03/09/14 prise en compte V0.3. Modifications des fichiers: -picture.php pour afficher la photo même si l'adh n'est pas dans le groupe -voir_adherent_read_only.php et tpl pour afficher un profil sans pouvoir le modifier tant qu'on ne l'a pas validé -management_subs2.tpl pour rediriger vers voir_adherent.php si on a validé l'adh et vers voir_adherent_read_only.php sinon | oui | oui
35 | 1 | 2014-08-27 | B | Francis | Lorsqu'un adhérent s'inscrit, est-il possible de "forcer" son nom en majuscules, et son prénom en minuscules avec la première lettre en majuscule (et pour les prénoms composés, un tiret et une majuscule au deuxième prénom) Ceci permet d'harmoniser les adhérents, car ...j'ai de tout dans les inscrits, nom et prénom en minuscules, en majuscules, mixés... (je modifie leur nom et prénom pour harmoniser). Je crois que tu fais cette fonction, dans la liste des adhérents d'une section (navigation / liste des adhérents) lorsqu'ils sont "validés" | 03/09/14: prise en compte dans la V0.3/management_subs.tpl et .php avec prénom entier car la fonction existait déjà. Ca prend plus de temps pour avoir uniquement la 1ere lettre du prenom | oui | oui
36 | 1 | 2014-09-01 | E | Fabien | Imposer que la police des NOM soit en majuscule et le Prénon avec seulement la 1ère lettre afin d’avoir une meilleure ergonomie quand je consulte car c’est plus visible ainsi. Associée à la demande d’élargir la colonne du nom dans la visu des abonnements ce sera mieux. Si possible afficher d’abord le nom dans les abonnements avant le prénom dans la colonne Nom | 03/09/14: prise en compte dans la V0.3/management_subs.tpl et .php avec prénom entier car la fonction existait déjà. Ca prend plus de temps pour avoir uniquement la 1ere lettre du prenom | oui | oui
37 | 2 | 2014-09-01 | E | Fabien | on ne peut trier les abonnements dans la visualisation , est ce possible car pour valider les abonnements ils sont triés dans l’ordre du n° d’abonnement mais ce n’est pas pratique | 07/09/14: prise en compte dans la V0.3 followup.class.php où on tri sur le statut puis sur l'id_abn au chargement de la page | oui | oui
38 | 1 | 2014-09-01 | E | Fabien | Autre chose constaté, certains ont rempli leur date de naissance en mettant l’année actuelle ce qui fausse leur age. Ce n’est pas grave mais ne peut on pas empêcher cela avec un contrôle de date postérieure à la date actuelle. Si c’est simple car seulement 2 cas constatés. | 03/09/14: prise en compte en V0.3 avec filtre age<1ans modification du fichier Adherent.php | oui | oui
39 | 3 | 2014-09-02 | E | Francis | Lorsqu’on valide un adhérent pour le passer de « validé » à « payé », on n’a aucun message de prise en compte de la modif. Pourras-tu à l’occasion ajouter ce message ? (comme tu le fais lorsqu’on modifie l’adhérent de « en cours » à « validé ». | 03/09/14: En faisant le test en V0.2 l'adéhrent reçoit bien un mail quand le responsable de section change le statut de "en cours" à "validé" ainsi qu'un 2eme mail quand change de "validé" à "payé". Il en va de même pour le statut refusé 07/09/14: En fait le message en vert sert à informer que l'adhérent est maintenant dans le groupe, il se trouve donc dans le tableau des adhérents, on peut lui envoyer des mails... Ce qui est différent du statut de l'activité (en cours/validé...). La liste déroulante permet de choisir le statut mais l'information prise en comte et enregistrée dans la base de donnée est "valeur actuelle: Validé" par exemple. C'est cette phrase qui informe le responsable de section sur le changement d'état du statut. Dans la prochaine version de galette il y aura un bandeau vert pour avertir lors d'un refus ou d'un retour au statu en cours: "adhérent retiré du groupe" | non | oui
40 | 1 | 2014-09-09 | B | Francis | Mail de Francis ce jour. Un utilisateur extérieur a bien les bon tarifs en version francaise sur le site. En revanche en version anglaise, la tarif affiché est le 1 au lieu du 4: NOK | Les responsables de section ne peuvent pas se tromper s'ils utilisent la version francaise car le tarif à payer est le bon (le total "estimmé" peut être erroné car c'est ce que voit l'abonné au moment où il créer son abonnement). Pris en compte en V0.4: le soucis venait de la traduction des libellés. modification du code "include/tarif.php" | oui | oui
41 | 3 | 2014-09-10 | E | Amaury | Salut Marc, j'aurai besoin de ton aide concernant le partage de l'information et de tes idées. L'idée serait de définir une façon de faire pour les besoins génériques énoncés ci dessous. pourrais tu intégrer dans joomla un répertoire file + un "article" ou autre avec les liens visibles par les adhérents et par les responsables de section, par exemple? les documents qui me viennent à l'esprit (pour les responsables de section uniquement): -toutes les procédures en cas d'accident + la note en pièce jointe -les doc de remise de chèque budget des sections? -modalités d'emprunt du camion -organiser un pot section, récupérer les clés du frigo... dans un répertoire différent (pour tous): -les newsletters en pdf (ou bien sous forme d'article) -les PV d'assemblées...
42 | 1 | 2014-09-14 | E | Christophe Brosteau | Temps de chargement de la page de gestion des abonnées trop long. Fabien: Par contre ils sont triés par n° d’abonnement . Ne peut on les trier par nom car c’est plus facile à rechercher quand on a un paquet car le n° abonnement m’oblige à le rechercher par ailleurs. De plus je pense que c’est mieux ensuite pour vérifier ces adhérents. | 18/09/14: Prise en compte: tri effectué en V0.4 avec les fichiers management_subs.php, management_subs.tpl et followup.class 25/09/14: nombre de ligne par page, numérotation de pages | oui | oui
43 | 2 | 2014-09-11 | E | Fabien | Sinon ne peut en empecher les gens de s’inscrire 2 fois. Il y en a certains qui ont entré 2 profils et je ne sais pas lequel est bon. On empêche d’utiliser 2 fois le même mail, pourquoi pas meme nom , meme prénom et meme date de naissance pour éviter les doublons. | 26/09/14: prise en compte en V0.4 avec la modification des fichiers Adherent.php et self_adherent.php | oui | oui
44 | 1 | 2014-09-17 | E | Fabien | J’ai testé l’export mais il y a quelques bugs notamment sur l’extract de l’onglet liste des abn sur le champ Appartenance field. 1. En effet la plage de recherche va bien au-delà de la ligne 1000 sur l’onglet galette_dynamic_fields_full. J’ai voulu modifier la formule mais cela ne marche pas. 2. De plus pour l’onglet galette_subscription_followup_full.csv Tu demandes de l’ouvrir avec note pad++ mais je ne l’ai pas sur mon pc. 3. Sinon j’aurais besoin dans l’export des abonnements du statut payé, validé et dans les adhérents du lieu de naissance pour les créer à la FCD et si possible des champs que j’ai créé « licence » et badges. | 16/09/14 : points 1 pris en compte dans compilation_liste_adh_indD.xls Pour le point 2 utiliser notepad++ portable téléchargeable sur pas mal de site, sinon demander à la DSI, c'est un soft gratuit et recommandé par la DSI. Point 3 : Pris en compte dans compilation_liste_adh_indE.xls. Le statut est donné dans la colonne D de l'onglet liste des abn (statut_act 0=en cours/1=validé/2=payé/3=refusé). Pour la licence FCD, c'est la colonne I de l'onglet liste des adh (0=non/1=oui/NA=non renseigné) | oui | oui
45 | 1 | 2014-07-16 | B | Fabien | Sinon sur le site , il s’avère que les adhérents ne voient pas leur photo alors que moi je la vois ? | 17/09/14: demande d'info complémentaires. J'ai testé sous chrome en créant un nouvel adhérent + photo: RAS |  | oui
46 | 3 | 2015-07-26 | B | Fabien | Affichage liste des adhérents avec doublons si ils appartiennent à plusieurs groupes | 26/10/15: ca affecte uniquement la "section" AS car elle est parente des autres, ca nous affiche effectivement 1183 lignes alors qu'il n'y a que 522 adhérents. Solution palliative: si l'objectif est d'envoyer un mail, il n'y a pas de problème, le mail sera envoyé 1 fois aux 522 adhérents. Si l'objectif est de sortir une liste, tu peux voir dans navigation/gestion des groupes/ adhérents et faire un export en pdf (tout en bas) ou bien suivre la procédure d'export excel. Solution définitive: modifier le code source galette mais trop complexe à faire. | non | oui
47 | 1 | 2015-07-26 | E | Amaury | script de sauvegarde base sql | Script fonctionnel placé dans le répertoire sauvegarde_bdd execution du script à une heure non dérangeante: 3h00 Fait une sauvegarde par an (juillet) (ca nous donne le bilan de l'année avant le reset saison) + 1 par mois (avec une fenetre temporelle de 12mois en arrière) + 1 par jour (avec fenetre temporelle de 7j) + efface le reste. | oui | oui
48 | 2 | 2015-07-26 | E | Marc | Pour la page des abonnements (lorsque je suis connecté en tant que Marc, ce qui me donne beaucoup de droits), ne serait-il pas plus facile d’avoir en haut de page une ListBox avec la liste de toutes les activités (et une activité « Tout » qui donnerait la page actuelle), de n’afficher que l’activité sélectionnée dans la ListBox, (ne pas limiter à 5 mais afficher tous les noms comme à la V1) cela divisera par 20 le nombre de requêtes. Quand je me connecte sur abonnements, je n’ai besoin que d’escalade. | Bonne idée, à faire asap management_subs.php et tpl changés augmentation de l'affichage à 20 mini+liste | oui | oui
49 | 1 | 2014-11-18 | B | Fabien | Pb de connexion: L’erreur remonté est l’erreur « SQL 1040 too many connection » | Nous arrivons de temps à temps à bloquer le site car le nombre de connection simultanée est de 30 sur la base SQL. (vu qu’on arrive à faire des pics à 118 connexions par jour, ca ne m’étonne pas). Avec notre offre chez OVH, il n’est pas possible de corriger le pb. -soit on reste comme ça et à la prochaine saison, on connaitra des pb similaires. (A voir car les personnes ont déjà leur profil) -soit on prend une offre dédiée et non mutualisée et on n’aura pas de soucis. (voir le tarif d’une telle offre nécessairement plus chere). Fabien: Toutefois si vous pensez que cela améliorera le site, on peut investir un peu pour son fonctionnement. Voir pièce jointe
50 | 1 | 2014-11-28 | E | Fabien | Fenetre de confirmation reset saison | Modification de management_subs.tpl et création de confirmation_reset_saison.php et tpl | oui | oui
51 | 1 | 2015-07-27 | B | Grégoire | bug #34 dans le V04: Grégoire ne peut pas voir le profil d'un adhérent qui n'est pas dans sa section. (Francis non plus) | 1. erreur de MAJ fu fichier picture.php (ne résoud pas le pb).-->modification de management_subs2.tpl pour effectivement rediriger vers Voir_adherent_read_only.php si l'abonné est en cours ou refusé | oui | oui
52 | 1 | 2015-10-11 | E | Patrick lachaise | Besoin d'avoir la liste des adhérents de la muscu et de filtrer sur les extérieurs pour les donner au CE de citröen | Création de la page "export_subs.tpl et php" et modification de la page "management_subs.tpl" pour télécharger 2 fichiers csv avec la liste des adhérents et la liste des abonnements | oui | oui
53 | 1 | 2015-12-22 | E | Fabien | Lié au bug #46 Mon besoin est de pouvoir écrire : · à l’ensemble de la liste actuelle qui augmente chaque année pour éventuellement les relancer (aujourd’hui 736 personnes) · à l’ensemble des inscrits de l’année pour divers message (500 environ) · à chaque membre de section (pour des messages spécifiques. A cela, il faut pouvoir joindre des pièces jointes (ou un lien) . Il faut quelque chose de simple qui provienne d’une source sure (adresse AS nexter) sinon les antivirus vont rejeter les messages. | De : Marc Labé [mailto:marclabe91@gmail.com] Envoyé : mardi 22 décembre 2015 15:19 À : GOUTTE Fabien Objet : Re: galette Bonjour Fabien Bonjour Amaury Je comprends les difficultés liées à quelques bugs, rencontrées sur le site de Galette. Je pense qu'on atteint les limites fonctionnelles de Galette qui ne gère pas le timing des départs de messages, ni les adresses en erreur, ni les désincriptions. Aujourd'hui nous avons 470 adhérents mais j'ai compté plus de 700 personnes, si on veut faire un mail à toutes les personnes ayant été inscrites sur les 2 dernières années en septembre pour leur annoncer l'ouverture des inscriptions, il faut bien procéder par paquets et planifier sur plusieurs jours. Aujourd'hui OVH nous limite à 500 par jour mais également à 200 par heure de mémoire. Ces valeurs ont tendance à changer au gré du vent, mais jamais à la hausse. C'est pourquoi un outil de mailing me semble de plus en plus indispensable afin d'éviter de consacrer trop de temps (avec parfois risque d'erreur). J'ai commencé à travailler sur le sujet, l'outil est sur le site AS Nexter, j'ai déjà passé pas mal de temps à le configurer (traduction des messages). Il faut faire une passerelle pour transférer les données de Galette vers phpList, je verrai cela avec Amaury qui connait bien la base de données Galette. Il faudra aussi recenser les listes qui seront utiles : tous ceux ayant adhéré au moins une fois, les adhérents AS à jour, les adhérents Plongée ... En revanche pour envoyer un mail à moins de 50 personnes, Galette restera sans doute toujours plus convivial. Cette solution prend un peu de temps à mettre en œuvre, je tâcherai de vous présenter quelque chose d'ici le retour des vacances de Noël Amicalement De : Marc Labé [mailto:marclabe91@gmail.com] Envoyé : mardi 22 décembre 2015 16:24 À : GOUTTE Fabien; FROMENT Amaury Objet : Re: galette Fabien Cela correspond bien aux besoins que j'avais identifiés. Les mails sont envoyés par php, donc ils sont envoyés de la même façon que par Galette avec la même adresse d'expéditeur. C'est OVH qui prend en charge la distribution. Les adresses erronées, si elles sont trop nombreuses, bloquent le mécanisme d'envoi, exactement de la même façon que Galette. Il faut alors une intervention manuelle pour débloquer (chez OVH). En revanche, l'outil identifie les adresses invalides pour les mettre de côté. L'outil n'envoie qu'un seul mail par personne même si la liste contient des doublons. Le logiciel est peut-être plus permissif que Galette pour les pièces jointes mais de toutes façons il vaut mieux les éviter et faire un lien vers notre site AS Nexter. Les mails peuvent être écrits soit en mode texte, soit en mode Html (à privilégier car c'est le seul mode permettant le rattachement d'images ...) , mais ils sont insérés dans un modèle qui rajoute entête et pied de page. Dans le pied de page, il y a des liens pour que les utilisateurs puissent se désinscrire de leur abonnement. Il vaut mieux que quelqu'un puisse se désinscrire plutôt qu'il mette le message en spam (ce qui nous porte préjudice). L'envers de la médaille, c'est qu'il te faudra quelques explications pour démarrer, mais c'est encore dans mes cordes. Marc Voir le doc Guide_emailing_asnexter_indA.docx
54 | 2 | 2016-01-26 | E | Marc | supprimer les logs galettes pour gagner de la place | modification de behavior.inc.php pour rajouter: define('GALETTE_SYS_LOG', false); define('GALETTE_MODE', 'PROD'); et define('GALETTE_DISPLAY_ERRORS', false); Résultat: on dirait qu'il n'est pas possible d'avoir aucun log, on va en avoir un minimum, notamment lorsqu'on se connecte avec un mauvais mot de passe. Voir galette/logs. J'ai effacé manuellement les logs antérieurs | oui | oui
55 | 2 | 2016-01-08 | E | Fabien | Modifier la base de donnée pour rajouter un champ: date du dernier abn pour l'adh afin de le supprimer en fin de saison si <3ans | Il y a maintenant un nouveau bouton accessible uniquement par Fabien et moi pour cleanner la base de donné des adhérents inactifs depuis 2ans. Détails techniques: Update du champ date_modif_adh lors d'un nouvel abonnement Suppression des adhérents par le bouton "Clean adh bdd" (adhérents n'ayant pas modifié son profil depuis 2 ans ou bien ne s'étant pas inscrit à l'AS depuis 2 ans) Mise à jour de la bdd sur la base des sauvegardes antérieurs. C'était trop fastidieux de créer et gérer un nouveau champ, j'ai donc utilisé un champ existant: date_modif_adh, dans la class adhérent /function _updateModificationDate() Fichiers concernés: subs_confirmation.php, Classe Adherent, management_subs.php Version prenant en compte l'evol V1.2 | oui | oui
56 | 1 | 2026-05-31 | E | Amaury | Si on renomme le répertoire du plugin, plus rien ne fonctionne après l'installation | certains fichiers comme index.php comporte un chemin en dur vers le répertoire subscription. Fichiers concernés à modifier: galette/index.php:require_once GALETTE_BASE_PATH. "plugins/galette-plugin-subcription/includes/navigator_detection.php"; galette/plugins/galette-plugin-subcription/send_files.php:require_once GALETTE_BASE_PATH. "plugins/galette-plugin-subcription/includes/navigator_detection.php"; galette/plugins/galette-plugin-subcription/send_files_standalone.php:require_once GALETTE_BASE_PATH. "plugins/galette-plugin-subcription/includes/navigator_detection.php";
57 | 1 | 2026-05-31 | E | Amaury | Par défaut la date de naissance n'est pas un paramètre obligatoire lors d'une inscription. Mais le plugin en a besoin pour la tarification. Idem pour le mail, le champ dynamique appartenance, le prenom (pour la fonction is_doublon d'Adherent.php #43) Tout plante si on n'a pas ces infos et ca va arriver au 1er utilisateur (après l'admin) | Afficher une notification à minima et réfléchir à une correction, peut être lors de l'installation du plugin
58 | 3 | 2016-06-16 | B | Amaury | Mettre à jour le guide d'exportation des tables pour faciliter le copier/coller des entetes des colonnes CSV et ajouter statut_act 0=en cours 1=validé 2=payé 3=refusé | J'ai rajouté directement les entetes dans les fichiers excel. Pris en compte dans la V1.3 | oui | oui
59 | 2 | 2016-09-10 | B | Fabien | Fonction export erronnée pour la liste des membres | modification du fichier export_subs.php/group by id_adh en V1.4 | oui | oui

## tarification_initiale
Critères | seuils | effets |  | Tarifications | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Tarif 4
age | <18ans <=25ans >25ans au 01/09/2014 | Tarif 2, 3, 4 |  | Explications | Nexter | Enfant NS <18ans | Enfant NS <=25ans | Extérieurs et enfants NS >25ans
appartenance | 1-Personnel Nexter Satory | tarif1
| 3-Personnel extérieur Nexter | tarif4
| 1-Assistance technique, intérimaire, stagiaire, TNS MArs | tarif1
| 1-Personnel retraité Nexter Satory | tarif1
| 1-Personnel civil de la base de soutien | tarif1
| 1-Personnel militaire de la base de soutien | tarif1
| 1-Conjoint du personnel Nexter Satory | tarif1
| 1-Conjoint personnel civil ou militaire base de soutien | tarif1
| 1-Conjoint retraité Nexter | tarif1
| 2-Enfant personnel Nexter | Tarif 2, 3, 4
| 2-Enfant personnel civil ou militaire base de soutien | Tarif 2, 3, 4
fonction | Pratiquant | x | x=sans effet
= statut | Président de l'AS | x
| Trésorier de l'AS | x
| Secrétaire de l'AS | x
| Membre d'honneur de l'AS | 0
| Responsable d'activité (encadrant) | Tarif1

## tarification_adoptée
Le 25/08/14
Critères | seuils | effets |  | Tarifications | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Tarif 4
age | <18ans <=25ans >25ans au 01/09/(2014) en fin de saison normallement (dans Galette le calcule se fait par rapport à la date courante lors de la souscription à un abonnement) | Tarif 2, 3, 4 |  | Explications | Nexter | Enfant NS <18ans | Enfant NS <=25ans | Extérieurs et enfants NS >25ans
appartenance | Personnel Nexter ou conjoint | tarif1
| Famille Nexter (enfant) | Tarif 2, 3, 4
| Assistance technique, intérimaire, stagiaire, TNS MArs | tarif1
| Retraité Nexter ou conjoint | tarif1
| Base de Soutien ou famille (civil ou militaire) | tarif1 | SIMMT, SMITer, STAT
| Extérieur | tarif4
fonction | Pratiquant | x | x=sans effet dans galette
= statut | Président de l'AS | x
| Trésorier de l'AS | x
| Secrétaire de l'AS | x
| Membre d'honneur de l'AS | x | 0€ en réalité
| Responsable d'activité (encadrant) | x | tarif 1
Les exeptions seront gérées au cas par cas

## quantification du taf
date de début du projet | 2013-12-29
date de la mesure | 2014-09-26
nb de fichiers subscription | 73
nb lignes de code subscription | 9625
nb de fichiers galette hors plugin | 804

## dependances
Date de la vérification 01/11/16 Liste les dépendances avec Galette uniquement. (ne liste pas les interdépendances). Dans tous mes fichiers, j'ai "require once _config.inc.php" et "GALETTE_BASE_PATH . 'includes/galette.inc.php';"
Fichier du plugin | class utilisée (use…) | Fonction utilisée | commentaire
about_group.php | Adherent | load($id_adh) | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
about_group.php | Adherent | isGroupMember($parent_group_name); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
about_group.php | Group | new group | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
confirmation2.php | Adherent | load($id_adh) | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
confirmation2.php | DynamicFields | new DynamicFields() | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
confirmation2.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
confirmation2.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
confirmation2.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | via include/tarifs.php
confirmation_clean_adh.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
confirmation_clean_adh.php | Adherent | isStaff2() | fonction créé par Amaury
confirmation_clean_adh.php | MembersList | new MembersList(); | inchangé en V0.8.2.3
confirmation_clean_adh.php | Members | new Members($filters); | Les param E/S ne changent pas dans Galette 0.8.2.3
confirmation_clean_adh.php | Members | getMembersList(1,null,0,0,0,0,0); | Les param E/S ne changent pas dans Galette 0.8.2.3
confirmation_reset_saison.php | pas de dépendance
export_subs.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
export_subs.php | Adherent | load($id_adh); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
export_subs.php | CsvOut | new CsvOut(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3
export_subs.php | CsvOut | CsvOut::DEFAULT_DIRECTORY . $filename; | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3
export_subs.php | Csv | $csv->export($result, Csv::DEFAULT_SEPARATOR, Csv::DEFAULT_QUOTE, true, $fp ); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3
follow_up_subs.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
follow_up_subs.php | Adherent | load($id_adh); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_groups.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_groups.php | Adherent | load($id_adh); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_groups.php | Adherent | managed_groups | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_groups.php | Groups | Groups::loadManagedGroups($id_adh); | inchangé en V0.8.2.3
management_groups.php | Groups | Groups::getList(); | Attention, fonction changée en V0.8.2.3, 2 paramètres d'E et ZendDBRowset en sortie
management_groups.php | Group | new group | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_groups.php | Group | getId(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_groups.php | Group | getName(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_groups.php | Group | getMemberCount(true); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_groups.php | Group | getManagers(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_subs.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs.php | Adherent | load($id_adh); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs.php | Adherent | managed_groups | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs.php | Adherent | isStaff2() | fonction créé par Amaury
management_subs.php | Groups | Groups::loadManagedGroups($id_adh); | inchangé en V0.8.2.3
management_subs.php | Groups | Groups::getList(); | Attention, fonction changée en V0.8.2.3, 2 paramètres d'E et ZendDBRowset en sortie
management_subs.php | Group | new Group(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_subs.php | Group | getId(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_subs.php | Group | getMemberCount(true); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_subs.php | MembersList | new MembersList(); | inchangé en V0.8.2.3
management_subs.php | Members | new Members($filters); | Les param E/S ne changent pas dans Galette 0.8.2.3
management_subs.php | Members | getMembersList(1,null,0,0,0,0,0); | Les param E/S ne changent pas dans Galette 0.8.2.3
management_subs.php | Members | removeMembers($adherent_del->id); | Les param E/S ne changent pas dans Galette 0.8.2.3
management_subs.php | DynamicFields | new DynamicFields() | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | via include/tarifs.php
management_subs2.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs2.php | Adherent | load($id_adh2); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs2.php | Adherent | picture->hasPicture(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs2.php | GaletteMail | GaletteMail::METHOD_DISABLED | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
management_subs2.php | GaletteMail | GaletteMail::isValidEmail($adherent->email) | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
management_subs2.php | GaletteMail | new GaletteMail(); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
management_subs2.php | GaletteMail | setSubject("..."); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
management_subs2.php | GaletteMail | setRecipients( array( $adherent->email => $sname1 ) ); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
management_subs2.php | GaletteMail | setMessage("…"); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
management_subs2.php | GaletteMail | send(); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
management_subs2.php | Group | new Group(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_subs2.php | Group | load($id_act2); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_subs2.php | Group | getManagers(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
management_subs2.php | DynamicFields | new DynamicFields() | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs2.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs2.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
management_subs2.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | via include/tarifs.php
new_subscription.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
new_subscription.php | Adherent | load($id_adh); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
new_subscription.php | Adherent | isGroupMember($parent_group_name); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
new_subscription.php | DynamicFields | new DynamicFields() | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
new_subscription.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
new_subscription.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | via include/tarifs.php. A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
new_subscription.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | via include/tarifs.php
new_subscription.php | Group | new group | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
new_subscription.php | Group | getName(); | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
new_subscription.php | Group | getId(); | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
send_files.php | Group | new group | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
send_files.php | Group | getName(); | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
send_files.php | Group | getId(); | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
send_files.php | Group | Group::GROUPSUSERS_TABLE | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
send_files.php | Group | Group::GROUPSMANAGERS_TABLE | Via la class activivity. Remarque il existe des noms identiques entre la class activity et la class groups (getList) Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
send_files.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
send_files.php | Adherent | load($id_adh); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
send_files.php | Adherent | picture->hasPicture(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
send_files_standalone.php | pas de dépendance
subs_confirmation.php | Group | new Group(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
subs_confirmation.php | Group | load($value); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
subs_confirmation.php | Group | getManagers(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
subs_confirmation.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
subs_confirmation.php | Adherent | load($id_adh); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
subs_confirmation.php | Adherent | updateModificationDate(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
subs_confirmation.php | GaletteMail | GaletteMail::METHOD_DISABLED | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
subs_confirmation.php | GaletteMail | GaletteMail::isValidEmail($manager->email) | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
subs_confirmation.php | GaletteMail | new GaletteMail(); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
subs_confirmation.php | GaletteMail | setSubject("…"); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
subs_confirmation.php | GaletteMail | setRecipients( array( $manager->email => $sname ) ); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
subs_confirmation.php | GaletteMail | setMessage("…"); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
subs_confirmation.php | GaletteMail | send(); | changements non significatifs en V0.8.2.3. Pas même Zend
view_activity.php | Adherent | new Adherent(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
view_activity.php | Adherent | load($id_adh); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
view_activity.php | Adherent | picture->hasPicture(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
view_activity.php | Group | new Group(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
view_activity.php | Group | load($activity->id_group); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
view_activity.php | Group | getManagers(); | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
view_files.php | pas de dépendance
activity.class.php | Group | Group::TABLE | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
activity.class.php | Group | Group::GROUPSUSERS_TABLE | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
activity.class.php | Group | Group::PK | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
activity.class.php | Group | Group::GROUPSMANAGERS_TABLE | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
followup.class.php | Group | Group::PK | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
followup.class.php | Group | Group::GROUPSUSERS_TABLE | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3 à part Zend
followup.class.php | Adherent | Adherent::PK | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
followup.class.php | Adherent | Adherent::TABLE | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
tarif.php | DynamicFields | new DynamicFields(); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
tarif.php | DynamicFields | DynamicFields::TABLE | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
tarif.php | DynamicFields | getFields('adh', $id_adh, true); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
tarif.php | DynamicFields | prepareForDisplay( 'adh', $adherent0, $disabled['dyn'], 0); | A part des modifs sur Zend rien ne change dans la V0.8.2.3
tarif.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE | Changements non significatifs dans la V0.8.2.3
tarif.php | DynamicFieldType | DynamicFieldType::TABLE.'.field_name = ?' | Changements non significatifs dans la V0.8.2.4